**СВОДНЫЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального района**

**за 1 полугодие 2018 г.**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района за 1 полугодие 2018 г. составлен в рамках исполнения пунктов 7.1-7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 (в ред. постановления администрации района от 26.01.2018 г. № 32), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 г. действует 12 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Перечень), утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.03.2014 г. № 426 (в ред. постановления администрации района от 25.10.2017 г. № 515). Из 12-ти муниципальных программ продолжена реализация 10-ти из них:

- «Развитие системы образования Александровского муниципального района»;

- «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

- «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»;

- «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе»;

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»;

- «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»;

- «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»;

- «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»;

- «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района».

Начало реализации 2-х муниципальных программ приходится на 2018 г.:

- «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

- «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края».

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ Александровского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Ответственный исполнитель | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального района | Е.В. Истомина – начальник управления образования администрации района | № 1069от 11.10.2016 г. |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края | М.Г.Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 466 от 09.10.2017 г. |
| 3 | Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края | М.Г.Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 423 от 04.10.2017 г. |
| 4 | Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края | М.Г.Степанова –заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 436 от 05.10.2017 г. |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района | Б.Б. Тарасов – заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике | № 1330 от 08.10.2014 г. |
| 6 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе | И.А. Баранова – заместитель главы администрации района по социальному развитию | № 1368 от 21.10.2014 г. |
| 7 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района | А.М. Галкин – заведующий отделом по социальной политике администрации района | № 1337 от 10.10.2014 г. |
| 8 | Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района | З.А. Коноплева – заместитель главы администрации района – начальник финансового управления | № 1242 от 22.09.2014 г. |
| 9 | Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1198 от 10.09.2014 г. |
| 10 | Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 143 от 26.02.2016 г. |
| 11 | Экологическая безопасность Александровского муниципального района | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1350 от 15.10.2014 г. |
| 12 | Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам | № 1181 от 10.09.2014 г. |

Таблица 2

**Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных**

**на реализацию муниципальных программ Александровского муниципального района,**

**по итогам 1-го полугодия 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Утвержденов бюджетена 2018 г., тыс.руб. | Исполненоза 1 полугодие 2018 г.,тыс.руб. | Уровень выполненияза1 полугодие 2018 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального района** | **всего** | **410352,3** | **222169,0** | **54,1** |
| краевой бюджет | 297583,1 | 166210,7 | 55,9 |
| бюджет района | 112769,2 | 55958,3 | 49,6 |
| 1.1 | подпрограмма 1«Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» | всего | 160900,1 | 84292,8 | 52,4 |
| краевой бюджет | 129352,5 | 68665,6 | 53,1 |
| бюджет района | 31547,7 | 15627,2 | 49,5 |
| 1.2 | подпрограмма 2«Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» | всего | 186062,6 | 106944,5 | 57,5 |
| краевой бюджет | 162249,3 | 94780,4 | 58,4 |
| бюджет района | 23813,3 | 12164,1 | 51,1 |
| 1.3 | подпрограмма 3«Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» | всего | 41421,8 | 20701,7 | 50,0 |
| краевой бюджет | 556,0 | 237,3 | 42,7 |
| бюджет района | 40865,8 | 20464,4 | 50,1 |
| 1.4 | подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | всего | 15515,3 | 7377,9 | 47,6 |
| краевой бюджет | 222,9 | 90,3 | 40,5 |
| бюджет района | 15292,4 | 7287,6 | 47,7 |
| 1.5 | подпрограмма 5«Развитие системы отдыха детей, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период» | всего | 6452,4 | 2852,0 | 44,2 |
| краевой бюджет | 5202,4 | 2437,1 | 46,8 |
| бюджет района | 1250,0 | 415,0 | 33,2 |
| **2** | **Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края** | **всего** | **12,6** | **5,0** | **39,7** |
| краевой бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| 2.1 | подпрограмма 1«Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 12,6 | 5,0 | 39,7 |
| краевой бюджет | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| **3** | **Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка** **в Александровском муниципальном районе Пермского края** | **всего** | **973,3** | **823,3** | **84,6** |
| бюджет района | 973,3 | 823,3 | 84,6 |
| 3.1 | подпрограмма 1«Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | подпрограмма 2«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 928,3 | 808,3 | 87,1 |
| бюджет района | 928,3 | 808,3 | 87,1 |
| 3.3 | подпрограмма 3«Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| бюджет района | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
| 3.4 | подпрограмма 4«Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 35,0 | 10,0 | 28,6 |
| бюджет района | 35,0 | 10,0 | 28,6 |
| 4 | **Содействие** **занятости населения** **в Александровском муниципальном районе Пермского края** | **всего** | **1575,1** | **483,0** | **30,7** |
| бюджет района | 1575,1 | 483,0 | 30,7 |
| 4.1 | подпрограмма 1«Активная политика занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 1565,1 | 473,0 | 30,2 |
| бюджет района | 1565,1 | 473,0 | 30,2 |
| 4.2 | подпрограмма 2«Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| бюджет района | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| **5** | **Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района** | **всего** | **3869,1** | **1309,0** | **33,8** |
| бюджет района | 3869,1 | 1309,0 | 33,8 |
| 5.1 | подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушенийв Александровском муниципальном районе» | всего | 3549,8 | 1248,8 | 35,2 |
| бюджет района | 3549,8 | 1248,8 | 35,2 |
| 5.2 | подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществна территории Александровского муниципального района» | всего | 319,3 | 60,2 | 18,9 |
| бюджет района | 319,3 | 60,2 | 18,9 |
| 5.3 | подпрограмма 3«Пожарная безопасность Александровского муниципального района» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | подпрограмма 4«Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **Развитие культуры, спорта и туризма** **в Александровском муниципальном районе** | **всего** | **4263,3** | **2640,3** | **61,9** |
| бюджет района | 4263,3 | 2640,3 | 61,9 |
| 6.1 | подпрограмма 1«Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» | всего | 2254,4 | 748,8 | 33,2 |
| бюджет района | 2254,4 | 748,8 | 33,2 |
| 6.2 | подпрограмма 2«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | всего | 2008,9 | 1891,5 | 94,2 |
| бюджет района | 2008,9 | 1891,5 | 94,2 |
| **7** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района** | **всего** | **16708,1** | **3063,8** | **18,3** |
| федеральный бюджет | 901,8 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 9007,5 | 379,5 | 4,2 |
| бюджет района | 5644,3 | 2684,3 | 47,6 |
| бюджет поселений | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1061,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | подпрограмма 1«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | всего | 7289,7 | 2691,5 | 36,9 |
| федеральный бюджет | 689,8 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 955,6 | 7,2 | 0,8 |
| бюджет района | 5644,3 | 2684,3 | 47,6 |
| 7.2 | подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семейв Александровском муниципальном районе» | всего | 2299,9 | 309,7 | 13,5 |
| федеральный бюджет | 212,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 933,4 | 309,7 | 33,2 |
| бюджет поселений | 93,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1061,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 7118,5 | 62,6 | 0,9 |
| краевой бюджет | 7118,5 | 62,6 | 0,9 |
| **8** | **Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района** | **всего** | **59835,8** | **29755,4** | **49,7** |
| краевой бюджет | 67,8 | 33,9 | 50,0 |
| бюджет района | 59301,6 | 29488,3 | 49,7 |
| бюджет Скоп-кортненского сельского поселения | 466,4 | 233,2 | 50,0 |
| 8.1 | подпрограмма 1«Организация и совершенствование бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | подпрограмма 2«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» | всего | 51151,0 | 25575,5 | 50,0 |
| бюджет района | 51151,0 | 25575,5 | 50,0 |
| 8.3 | подпрограмма 3«Обеспечение реализации программы» | всего | 7859,8 | 3920,9 | 49,9 |
| краевой бюджет | 67,8 | 33,9 | 50,0 |
| бюджет района | 7325,6 | 3653,8 | 49,9 |
| бюджет Скоп-кортненского сельского поселения | 466,4 | 233,2 | 50,0 |
| 8.4 | подпрограмма 4«Управление муниципальным долгом Александровскогомуниципального района» | всего | 825,0 | 259,0 | 31,4 |
| бюджет района | 825,0 | 259,0 | 31,4 |
| **9** | **Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района** | **всего** | **9651,5** | **3786,5** | **39,2** |
| федеральный бюджет | 1136,6 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 923,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 7591,2 | 3786,5 | 49,9 |
| 9.1 | подпрограмма 1«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» | всего | 2794,9 | 1549,6 | 55,4 |
| бюджет района | 2794,9 | 1549,6 | 55,4 |
| 9.2 | подпрограмма 2«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» | всего | 503,3 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 503,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | подпрограмма 3«Эффективное использование и управление земельными ресурсами» | всего | 6353,3 | 2236,9 | 35,2 |
| федеральный бюджет | 1136,6 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 420,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4796,3 | 2236,9 | 46,6 |
| **10** | **Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района** **и градостроительства** | **всего** | **35251,2** | **20190,2** | **57,3** |
| краевой бюджет | 16845,1 | 14366,3 | 85,3 |
| бюджет района | 17579,8 | 5823,9 | 33,1 |
| бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 726,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Александровского городского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | подпрограмма«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района» | всего | 31363,7 | 20190,2 | 64,4 |
| краевой бюджет | 14366,4 | 14366,3 | 100,0 |
| бюджет района | 16997,3 | 5823,9 | 34,3 |
| 10.2 | подпрограмма 2«Энергосбережение» | всего | 3487,5 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2178,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 582,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет В-Вильвенского городского поселения | 726,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | подпрограмма«Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Александровского городского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **Экологическая безопасность Александровского муниципального района** | **всего** | **3530,2** | **247,5** | **7,0** |
| бюджет района | 3530,2 | 247,5 | 7,0 |
|  | подпрограмма 1«Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | всего | 3352,2 | 247,5 | 7,4 |
| бюджет района | 3352,2 | 247,5 | 7,4 |
|  | подпрограмма 2«Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района» | всего | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| **12** | **Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района** | **всего** | **85,0** | **30,9** | **36,4** |
| бюджет района | 85,0 | 30,9 | 36,4 |
| 12.1 | подпрограмма 1«Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» | всего | 85,0 | 30,9 | 36,4 |
| бюджет района | 85,0 | 30,9 | 36,4 |
| 12.2 | подпрограмма 2«Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Всего в 2018 г. на финансирование 12-ти муниципальных программ Александровского муниципального района запланировано 546107,5 тыс.руб., из них:

 - 2038,4 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

 - 325400,5 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

 - 216211,4 тыс.руб. – средства бюджета района;

 - 1396,2 тыс.руб. – средства бюджетов поселений;

 - 1061,0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

 По итогам первого полугодия 2018 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 284503,9 тыс.руб. или 52,1% по отношению к годовому плану, в том числе:

 - 0,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

 - 180990,4 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

 - 103280,3 тыс.руб. – средства бюджета района;

 - 233,2 тыс.руб. – средства бюджетов поселений;

 - 0,0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального района» - 410352,3 тыс.руб. или 75,1% от общего годового объема финансирования муниципальных программ. Соответственно по итогам первого полугодия 2018 г. на финансирование указанной муниципальной программы направлено 222169,0 тыс.руб. или 78,1% об общего объема.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального района осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации во втором полугодии 2018 г.

Таблица 3

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных**

**муниципальными программами Александровского муниципального района,**

**по итогам 1 полугодия 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Оценка выполнения показателя / причины неисполнения |
| Наименование  | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа** **«Развитие системы образования Александровского муниципального района»** |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, % | 0 | 0 | выполнен |
| 1.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 87 | 87 | выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.4 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.6 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 40 | 18,2 | не выполнен:большинство родителей предпочитают получать услугу при личном обращении к специалисту, а не в электронной форме, так как не пользуются возможностями портала «Госуслуги», не желая регистрироваться на портале;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.7 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.8 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,5 | выполнен |
| 1.10 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, ед. | 1,5 | - | не выполнен:отсутствие информации по результатам ЕГЭпо Российской Федерации и Пермскому краю |
| 1.11 | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов до 17,0% к концу 2020 года, % | 12 | 5,7 | не выполнен: в связи с нежеланием молодых специалистов работать в общеобразовательных учреждениях;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.12 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100 | 99,5 | не выполнен:в связи с непредостав-лением услуги МБОУ «ООШ № 9» (с.Усть-Игум) |
| 1.13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 80 | 80 | выполнен |
| 1.14 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 1,5 | 1,56 | не выполнен:2 ученика не получили аттестат (не сдали экзамен по математике) |
| 1.15 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.16 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.17 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 77 | выполнен |
| 1.19 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 9 | 18 | выполнен |
| 1.20 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 15 | 35 | выполнен |
| 1.21 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 25 | 28 | выполнен |
| 1.22 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 30 | 42 | выполнен |
| 1.23 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более, % | 2,66 | 0,9 | выполнен |
| 1.24 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей, % | 20 | 19 | не выполнен: дети занимаются в спор-тивных организациях и творческих коллективах учреждений, не входящих в систему образования;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.25 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.26 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.27 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 16 | выполнен |
| 1.28 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.29 | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате, ед. | 2 | 1 | не выполнен: запланирован перевод услуги «Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное время» в электронную форму в 4 квартале 2018 г.; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.30 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, не менее 92%, % | 92 | 66 | не выполнен: недостижение планового уровня значения показателя связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.31 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, не менее 9,7% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, % | 9,7 | 2,05 | не выполнен: недостижение планового уровня значения показателя связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.32 | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы не менее 60% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, % | 60 | 36 | не выполнен: недостижение планового уровня значения показателя связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.33 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, % | 100 | 73 | не выполнен: недостижение планового уровня значения показателя связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года; выполнение показателя ожидается к концу года |
| **2** | **Муниципальная программа****«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий** **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 2.1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района в районной газете «Боевой путь», ед. | 25 | 15 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по кварталам; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 2.2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед. | 2 | 1 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связно с тем, что количество организуемых ярмарок равномерно распреде-лено по полугодиям;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 2.3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. | 84 | 82 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано со снижением численности постоянно-го населения района |
| **3** | **Муниципальная программа** **«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка** **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 3.1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 263,2 | 5,0 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с отсутствием возможности объективной оценки, ввиду отсутствия официальных статистических данныхТерриториального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю за 1 полугодие текущего года;оценка значения данного показателя возможнапо истечении финансового года |
| 3.2 | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие | наличие | отсутс-твие | не выполнен:отклонение фактического показателя от планового значения связано с тем, что в 1 полугодии текущего года проведена предварительная работа в рамках обозначенного направления, посредством обновления раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, по созданию отдельного подраздела «Путеводитель инвестора», включающего информацию об инвестиционных площадках;во 2 полугодии текущего года будет проведена работа по заполнению созданного раздела;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.3 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей Александровского муниципального района, ед. | 19,0 | 19,5 | выполнен |
| 3.4 | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, ед. | 4 | 4 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя в связи с увеличением числа проведенных публичных мероприятий |
| 3.5 | Объем налоговых поступлений от СМСП в районный бюджет, тыс.руб. | 11773,0 | 3883,9 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя в связи с необходимостью приведения в соответствие объема налоговых поступлений от СМСП с утвержденным бюджетом Александровского муниципального района на текущий финансовый год |
| 3.6 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед. | 3 | 1 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что объем финансовых средств местного бюджета на реализацию части мероприятий не востребован СМСП |
| 3.7 | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, чел. | 10 | 50 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с актуальностью данного мероприятия по содействию развития молодежного предпринимательства, результатом чего станет рост количества граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в них |
| 3.8 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 1993,9 | 1140,8 | не выполнен:выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.9 | Количество организованных ярмарок и выставок при участии администрации Александровского муниципального района, ед. | 2 | 1 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связно с тем, что количество организуемых ярмарок равномерно распреде-лено по полугодиям;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.10 | Количество проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. | 8 | 1 | не выполнен:большее количество рейдов запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.11 | Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и сотрудников, ед. | 5 | 3 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что дальнейшее проведение остальных мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.12 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. | 6 | 17 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с актуальностью вопроса по защите прав потребителей и потребностью населения в соответствующих публикациях |
| **4** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения** **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** |
| 4.1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 2,92 | 2,9 | выполнен |
| 4.2 | Количество публикаций по вопросам занятости населения в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района,ед. | 4 | 2 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района равномерно распределено по полугодиям;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 4.3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 14 | - | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что реализация мероприятия запланирована на август текущего года, в результате чего планируется трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 10 чел. |
| 4.4 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы, ед. | 16 | 31 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано, преимущественно, с текучестью кадров |
| 4.5 | Количество муниципальных конкурсов, направленных на пропаганду охраны труда | 1 | 1 | выполнен |
| 4.6 | Количество публикаций по вопросам охраны труда и социального партнерства в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | 4 | 22 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с большим объёмом размещения публикаций по вопросам охраны труда и социального партнерства в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района. Указанная тенденция, связанная с увеличением объема публикуемых материалов, будет продолжена до конца текущего года |
| 4.7 | Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Александровскогомуниципального района | отсутс-твие | отсутс-твие | выполнен |
| 4.8 | Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском края | испол-нение | испол-нение | выполнен:требуется корректировка наименования показателя в связи с тем, что Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском крае на 2017-2019 годы (от 11.11.2016 г. № СЭД-01-37-89) с 01.05.2018 г. в соответствии с решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае от 18.04.2018 г. утратило силу |
| **5** | **Муниципальная программа****«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»** |
| 5.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 191,9 | 62,4 | не выполнен: отклонение фактического значения от планового связано со снижением уровня преступности в районе;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 5,8 | 26,0 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с ростом преступлений, совершаемых в общественных местах, преимущественно за счёт выявленных фактов экономического мошенничества (по телефону) и продолжающимся ростом преступлений(повторное управление транспортным средством в течение года, в состоянии алкогольного опьянения) |
| 5.3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. | 39 | 9 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано со снижением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в связи с проведением мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности при активном участии специалистов управления образования администрации района, КДН и ЗП, специалистами администрации района по работе с семьями группы риска и СОП, сотрудниками правоохранительных органов |
| 5.4 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 2 | выполнен |
| 5.5 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 5 | 1 | выполнен |
| 5.6 | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 670 | 349 | выполнен:требуется корректировка планового значения показателя;отклонение фактического значения показателя от планового связано со снижением количества лиц, состоящих на учете у врача-нарколога; данная динамика прослеживается на протяжении последних пяти лет |
| 5.7 | Количество изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, грамм | 50 | 0,76 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя;отклонение фактического значения показателя от планового связано:- со снижением количества лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркомания»;- с уменьшением количества сотрудников ОМВД России по Александровскому району, занимающихся выявлением правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров,в связи с реорганизацией Александровского межрайонного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков;- с преобладанием наркотических средств (спайсов) с высокой эффективностью |
| 5.8 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров, ед. | 42 | 10 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано:- с уменьшением количества сотрудников ОМВД России по Александровскому району, занимающихся выявлением правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, в связи с реорганизацией Александровского межрайонного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков;- с ежегодным снижением количества лиц, употребляющих наркотические вещества и состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркомания» |
| 5.9 | Количество пожаров, ед. | 25 | 28 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с ростом пожаров, большая часть которых произошла в индивидуальных жилых домовладениях (17 пожаров из 28); основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, неисправность электрического оборудования и печного отопления |
| 5.10 | Количество погибших на пожарах, чел. | 6 | 7 | не выполнен:требуется корректировка планового значения показателя; отклонение фактического значения показателя от планового связано с ростом пожаров, и, как следствие, увеличением количества погибших |
| 5.11 | Доля мест массового пребывания людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, % | 75,0 | 69,4 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что из общего числа мест массового пребывания людей, подведомствен-ных администрации Александровского муниципального района, в количестве 36 объек-тов, лишь 25 объектов (69,4%) соответствуют требованиям антитеррористической защищенности;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.12 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 63 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 5.13 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 82 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 5.14 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 96 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 5.15 | Количество жителей Александровского муниципального района, участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 550 | 380 | не выполнен: отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что часть мероприятий по патриотическому и этнокультурному воспитанию запланирована к проведению на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма** **в Александровском муниципальном районе»** |
| 6.1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 9 | 5 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда меро-приятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 8 | 6 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 2000 | 950 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, % | 10 | 5 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 38 | 28 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодежными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 7,5 | 5,0 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 36 | 17,6 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 42,0 | 32,3 | не выполнен |
| 6.9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, % | 68,8 | 58,0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 16,3 | 7,7 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.11 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), % | 20 | 15 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что проведение ряда мероприятий запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 6.12 | Туристический поток, чел. | 5100 | 5100 | выполнен |
| **7** | **Муниципальная программа** **«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»** |
| 7.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 37,1 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты запланированы на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года; |
| 7.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 37,1 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты запланированы на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 7.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел. | 0 | 0 | выполнен |
| 7.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семьи | 10 | 3 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты запланированы на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года; |
| 7.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 257 | 90 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты запланированы на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 7.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья, квартир | 12 | 0 | не выполнен:реализация программных мероприятий была запланирована на июнь 2018 г., но в силу вступивших в законную силу изменений в нормативно-правовых документах Правительства Пермского края проведение электронного аукциона перенесено на 3 квартал 2018 г.; в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; до конца 2018 жилые помещения планируется приобрести в полном объеме;выполнение показателя ожидается к концу года; |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»** |
| 8.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 8.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 7 | 0,3 | выполнен |
| 8.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % | не менее 96,0и не более 105,0 | 100,7 | выполнен |
| 8.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 80,0 | 91,7 | выполнен |
| 8.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 8.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | выполнен |
| 8.7 | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении | да | - | не выполнен: выполнение показателя оцениваетсяпо итогам года |
| 8.8 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджет, % | 100,0 | 33,3 | не выполнен:в 2018 г. с Министерством финансов Пермского края 3 муниципальных образования заключили соглашения:- Александровский муниципальный район;- Александровское городское поселение;- Скопкортненское сельское поселение.Не соблюдены условия соглашений Александровским городским поселением и Александровским муниципальным районом в связи с наличием кредиторской задолженности, в т.ч.:- по Александровскому городскому поселению в сумме 3179,4 тыс.руб.;- по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 162,9 тыс.руб.;- МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» в сумме 109,8 тыс.руб. |
| 8.9 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0 | 0,96 | не выполнен:основная часть просроченной кредиторской задолженности числится за Александровским городским поселением – 3179,3 тыс.руб. На 01.07.2018 г. задолженность по консолидированному бюджету составила 3452,1 тыс.руб. и снизилась на 1610,9 тыс.руб. по отношению к 01.04.2018 г. |
| 8.10 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 101,0 | 72,2 | не выполнен:значительное снижение темпа роста налоговых доходов обусловлено тем, что в 1 полугодии 2017 г. ОАО «Александровский машиностроительный завод» осуществлялись платежи в счет пога-шения задолженности по НДФЛ. Поступления НДФЛ от предприятия в консолидированный бюджет района в 1 полугодии 2017 г. составили 22195,6 тыс.руб., в 2018 г. аналогичные платежи не поступали |
| 8.11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90,0 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 8.12 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 8.13 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50,0 | 10,0 | выполнен |
| 8.14 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2,0 | 0,2 | выполнен |
| 8.15 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | выполнен |
| **9** | **Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»** |
| 9.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 92 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 100 | 85 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 60 | 30 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района (да/нет) | да | да | выполнен |
| 9.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество (да/нет) | да | да | выполнен |
| 9.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 600,0 | 220,0 | не выполнен:доходы получены в результате продажи здания водонапорной башни (г. Александровск, ул. Ленина, 33а) с земельным участком под ним; продажи застроенного земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимости; от исполнительного производства;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 60 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.11 | Доля недвижимых объектов, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | да | нет | не выполнен: неустойчивое положение МУП «Автотранс» и МУП «Александровский хлебокомбинат» |
| 9.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнен:низкая исполнительская дисциплина МКУ «Земля» |
| 9.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района (да/нет) | да | нет | не выполнен:низкая платежная дисциплина |
| 9.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района (по факту) | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| 9.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 15 | - | не выполнен:заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ от 25.05.2018 г. № 1 в отношении кадастровых кварталов59:02:0101164, 59:02:0105139, 59:02:0105147, 59:02:0105148, 59:02:0105149, 59:02:0104238, 59:02:0104239;срок исполнения работ по контракту – 26.11.2018 г.; выполнение показателя ожидается к концу года |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры** **Александровского муниципального района и градостроительства»** |
| 10.1 | Объем отремонтированных дорог, к.м. | 2000 | 1000 | не выполнен:проводятся ремонтные работы;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 10.2 | Инвентаризация и учет автомобильных дорог, ед | 3 | 0 | не выполнен: проводились конкурсные процедуры, конкурс не состоялся;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 10.3 | Количество энергосберегающих мероприятий, ед. | 1 | 0 | не выполнен: причиной невыполнения является отсутствие необходимых финансовых средств у бюджетных образовательных учреждений |
| 10.4 | Внесение в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных земельных участках, % | 60 | 60 | выполнен |
| 10.5 | Систематизация и хранение документов на бумажном носителе, ед. | - | - | на 2018 г. показатель не установлен |
| **11** | **Муниципальная программа** **«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»** |
| 11.1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 2,35 | 0,0 | не выполнен:срок окончания рекультивации полигона ТБО п. Яйва - 30.09.18 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 11.2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 50 | 50 | выполнен:проведена акция «Дни защиты от экологической опасности» |
| 11.3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 2 | 1 | не выполнен:отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по полугодиям; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 11.4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями, чел. | 25 | 0 | не выполнен: проведение медико-экологической реабилитации детей запланировано на 2 полугодие 2018 г.;выполнение показателя ожидается к концу года |
| **12** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»** |
| 12.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 2 | не выполнен:в 1 полугодии 2018 г.2 муниципальных служащих прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации по сле-дующим приоритетным направлениям:- управление государственными и муниципальными закупками;- муниципальное управление;выполнение показателя ожидается к концу года |
| 12.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 45 | 91 | выполнен:за 1 полугодие 2018 г. назначено на замещение должностей муниципальной службы 11 чел., 10 из низ – из кадрового резерва |
| 12.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 95 | 95 | выполнен |
| 12.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет, % | 35 | 46,3 | выполнен |
| 12.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 12.6 | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | выполнен |
| 12.7 | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 1 | 0 | выполнен:в 1 полугодии 2018 г. контрольно-надзорными органами предъявленных обоснованных требований об исключении коррупциогенных факторов к проектам муниципальных нормативных актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, не было |
| 12.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 1 | не выполнен:в 1 полугодии 2018 г. проведено 1 заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района; на 2 полугодие 2018 г. запланировано проведение второго заседания; выполнение показателя ожидается к концу года |
| 12.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 12.10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (да/нет) | да | да | выполнен:в 1 полугодии 2018 г. контрольно-ревизион-ный отдел администра-ции района провел 1 плановую проверку МБУ ДО «Детская школа искусств», в ходе которой были выявлены нарушения: п.1 ч.13 ст.21, п.3 ст.3, ч.2 ст34, ч.1 ст.101, п.16 ст.3, п.1 ст.94, п.3ч.1ст.94, ч.2 ст.38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 12.11 | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) (да/нет) | да | да | выполнен:с целью обеспечения общественного контроля за определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информация о проведении запроса котировок, электронного аукциона и открытого конкурса размещается в единой информационной системе в сфере закупок; в течение 1 полугодия 2018 г. размещено:22 - аукциона в электронной форме,27 - запросов котировок,1- открытый конкурс |

Таблица 4

**Уровень достижения целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами Александровского**

**муниципального района, по итогам 1 полугодия 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муници-пальной программы | Количество выпол-ненных показателей | % исполнения показателей |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального района | 33 | 22 | 66,7 |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края | 3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края | 12 | 4 | 33,3 |
| 4 | Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края | 8 | 6 | 75,0 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района | 15 | 4 | 26,7 |
| 6 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе | 12 | 1 | 8,3 |
| 7 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района | 6 | 1 | 16,7 |
| 8 | Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района | 15 | 9 | 60,0 |
| 9 | Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района | 21 | 6 | 28,6 |
| 10 | Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства | 5 | 1 | 20,0 |
| 11 | Экологическая безопасность Александровского муниципального района | 4 | 1 | 25,0 |
| 12 | Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района | 11 | 9 | 81,8 |
|  | Итого  | 145 | 64 | 44,1 |

 Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 44,1%, тогда как по итогам 1 полугодия 2017 г. он был равен 51,0%.

Лучшие результаты в выполнении целевых показателей достигнуты по 3 муниципальным программам:

- «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» - 81,8%;

- «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» - 75,0%;

- «Развитие системы образования Александровского муниципального района» - 66,7%.

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» - 16,7%;

- «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» - 8,3%;

- «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» - 0,0%.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- осуществлять обязательный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- откорректировать перечень целевых показателей;

- откорректировать плановые значения целевых показателей, которые могут быть достигнуты по итогам года;

- исключить целевые показатели, плановые значения которых не установлены;

- включить в муниципальные программы ключевые показатели реализации Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на период 2017-2030 годы, а также прогнозные показатели социально-экономического развития, отраженные в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2017-2030 годы.

Заведующий отделом экономического

развития администрации района Т.Ю. Филинкова

Заместитель заведующего отделом

экономического развития администрации района О.Е. Борисенко