**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального района**

**по итогам 2018 г.**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района по итогам 2018 года (далее – доклад) подготовлен в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800. Основой для формирования доклада являются утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального района за 2018 г.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Александровского муниципального района от 25.10.2017 № 515 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Александровского муниципального района», в 2018 г. из 12-ти утвержденных осуществлялась реализация всех 12-ти муниципальных программ Александровского муниципального района по 5-ти приоритетным социально-экономическим направлениям:

- социальная сфера («Развитие системы образования Александровского муниципального района», «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района», «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»);

- экономическая сфера («Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края», «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края»);

- сфера общественной безопасности («Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»);

- инфраструктурная сфера («Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»);

- сфера муниципального управления («Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района», «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района», «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»).

Все отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального района за 2018 г. размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

Муниципальные программы Александровского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Реквизиты постановления  об утверждении отчета  о реализации муниципальной программы за 2018 г. |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | Е.В. Истомина –  начальник управления образования администрации района | № 69  от 26.02.2019 г. |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе  Пермского края» | М.Г. Степанова –  заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 65  от 20.02.2019 г. |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г. Степанова –  заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 85  от 28.02.2019 г.  (в ред. постановления  № 111 от 14.03.2019 г.) |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г. Степанова –  заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 80  от 28.02.2019 г. |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Б.Б. Тарасов –  заместитель главы администрации района по общественной безопасности | № 63  от 19.02.2019 г. |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | И.А. Баранова –  заместитель главы администрации района по социальному развитию | № 106  от 14.03.2019 г.  (в ред. постановления  № 116 от 21.03.2019 г.) |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | А.М. Галкин –  заведующий отделом  по социальной политике | № 78  от 28.02.2019 г. |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | З.А. Коноплева –  заместитель главы администрации - начальник финансового управления | № 71  от 27.02.2019 г. |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями | № 86  от 28.02.2019 г. |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями | № 94  от 13.03.2019 г. |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района - председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями | № 79  от 28.02.2019 г. |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам | № 50  от 14.02.2019 г. |

По двум муниципальным программам нарушены сроки подготовки и утверждения отчетов, т.е. после 01 марта: по муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» отчет утвержден 14.03.2019 г., по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» - 13.03.2018 г. (нарушен пункт 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800).

Для каждой муниципальной программы установлены целевые показатели, оценка выполнения которых проведена в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800 (приложение 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района). Оценка целевых показателей проведена отдельно по каждой муниципальной программе и отражена в разделе 2 настоящего доклада.

**2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**2.1. Оценка исполнения бюджетных обязательств**

**при реализации муниципальных программ**

Исполнение бюджетных обязательств при реализации

муниципальных программ в 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа | Уточненный план,  тыс.руб. | Факт,  тыс.руб. | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств, % |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 433 577,6 | 409 918,5 | 94,54 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 12,6 | 10,0 | 79,37 |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 873,3 | 873,3 | 100,00 |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 1 137,8 | 1 137,8 | 100,00 |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 3 849,0 | 3 825,9 | 99,40 |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 4 263,3 | 4 239,0 | 99,43 |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 16 241,6 | 14 643,8 | 90,16 |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 59 622,3 | 59 603,6 | 99,97 |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 16 316,4 | 15 348,3 | 94,07 |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 39 888,9 | 38 193,2 | 95,75 |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 2 953,3 | 633,2 | 21,44 |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 85,0 | 85,0 | 100,00 |
|  | Итого | 578 821,1 | 548 511,6 | 94,76 |

Согласно данным из отчетов, предоставленных ответственными исполнителями, исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за счет бюджетных источников финансирования в 2018 г. составило 548 511,6 тыс.руб. или 94,76% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 2 583,4 тыс.руб. или 89,20% к плану на 2018 г. (2 896,3 тыс.руб.);

- краевого бюджета 329 926,6 тыс.руб. или 92,46% к плану на 2018 г. (356 846,8 тыс.руб.);

- районного бюджета 213 572,3 тыс.руб. или 98,76% к плану на 2018 г. (216 261,8 тыс.руб.);

- бюджетов поселений 2 429,3 тыс.руб. или 86,26% к плану на 2018 г. (2 816,2 тыс.руб.).

Следует отметить, что в 2018 г. из общего объема затраченных средств 78% приходится на реализацию муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы Александровского муниципального района.

**2.2. Оценка муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района по итогам 2018 г. проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 № 800 г. (приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района). Основанием её проведения являются утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального района за 2018 г., где отражено исполнение (освоение) финансовых средств и выполнение целевых показателей. Уровень эффективности оценивался следующим образом:

- менее 75% – неэффективный;

- от 75% до 95% – среднеэффективный;

- более 95% – эффективный.

**2.2.1. Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Александровского муниципального района»**

Основными целями муниципальной программы являются комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального района в интересах человека, общества и государства, достижение которых осуществляется через решение задач:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного и доступного дошкольного образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

- обеспечение функционирования управления образования Александровского муниципального района, организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Доля детей в возрасте  от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (краевой показатель), % | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 87 | 89 | 102,3 | 100,0 | - |
| 3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 40 | 26 | 65,0 | 65,0 | Низкая активность регистрации на портале Госуслуг населением, соответственно низкая потребность в получении услуги в электронном виде |
| 7 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, ед. | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | - |
| 11 | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов, % | 12 | 8,3 | 69,2 | 69,2 | Отсутствие притока молодых специалистов |
| 12 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 80 | 80 | 100,0 | 100,0 | - |
| 14 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (краевой показатель), % | 1,5 | 0,8 | 53,3 | 100,0 | - |
| 15 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 16 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 17 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 77 | 102,7 | 100,0 | - |
| 19 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 9 | 11 | 122,2 | 100,0 | - |
| 20 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 15 | 19 | 126,7 | 100,0 | - |
| 21 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 25 | 29 | 116,0 | 100,0 | - |
| 22 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 30 | 31 | 103,3 | 100,0 | - |
| 23 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более (краевой показатель), % | 2,66 | 1,11 | 41,7 | 100,0 | - |
| 24 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей, % | 20 | 14 | 70,0 | 70,0 | Недостаточный перечень услуг дополнительного образования, предлагаемых для данной возрастной группы детей |
| 25 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 26 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 27 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 28 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 37 | 370,0 | 100,0 | - |
| 29 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 30 | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате, ед. | 2 | 3 | 150,0 | 100,0 | - |
| 31 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, % | 92 | 92 | 100,0 | 100,0 | - |
| 32 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в возрасте от 7 до 17 лет, % | 9,7 | 5,8 | 59,8 | 59,8 | Отказы родителей в вопросе отправки детей в загородные детские оздоровительные лагеря в связи с их низкой плате-жеспособностью |
| 33 | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря в возрасте от 7 до 17 лет, % | 60 | 78,3 | 130,5 | 100,0 | - |
| 34 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, % | 100 | 88 | 88,0 | 88,0 | Отказы родителей в вопросе отправки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания в связи с их низкой платеже-способностью |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

в случае превышения планового значения показателя над фактическим, тенденцией развития которого является снижение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

Муниципальной программой установлены 34 целевых показателя, по итогам 2018 г. 29 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 95,65%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 94,54 | 95,65 | 95,10 | эффективный |

**2.2.2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе»**

Основной целью муниципальной программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Задачами программы являются:

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счёт развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. | 25 | 25 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | 82 | 83 | 101,2 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

Муниципальной программой установлены 3 целевых показателя и по итогам 2018 г. все они выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 100,00%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе  Пермского края» | 79,37 | 100,0 | 89,69 | средне-эффективный |

**2.2.3. Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»**

Целями муниципальной программы являются создание благоприятного инвестиционного климата; активизация предпринимательской деятельности; повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства; создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары; создание системы эффективной защиты прав потребителей; снижение социальной напряжённости на потребительском рынке Александровского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района;

- разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики;

- создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды;

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);

- содействие развитию молодёжного предпринимательства;

- содействие развитию предпринимательства в социальной сфере;

- совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли;

- повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения;

- создание и укрепление системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;

- повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района;

- профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 320,5 | 366,3 | 114,3 | 100,0 | - |
| 2 | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие | наличие | наличие | выполнение условия | 100,0 | - |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района, ед. | 19,5 | 19,7 | 101,0 | 100,0 | - |
| 4 | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, ед. | 5 | 6 | 120,0 | 100,0 | - |
| 5 | Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход, тыс.руб. | 8873,0 | 7459,4 | 84,1 | 84,1 | - |
| 6 | Количество СМСП, получивших финансовую, имущественную, информационную, образовательную поддержку, ед. | 10 | 29 | 290,0 | 100,0 | - |
| 7 | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, чел. | 60 | 70 | 116,7 | 100,0 | - |
| 8 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 1993,9 | 2419,6 | 121,4 | 100,0 | - |
| 9 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10 | Количество проведённых рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 | - |
| 11 | Количество проведённых мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, ед. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | - |
| 12 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

при уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%.

Муниципальной программой установлены 12 целевых показателей, по итогам 2018 г. 11 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 98,68%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 100,0 | 98,68 | 99,34 | эффективный |

**2.2.4. Муниципальная программа «Содействие занятости населения**

**в Александровском муниципальном районе Пермского края»**

Целями муниципальной программы являются содействие занятости населения; снижение напряженности на рынке труда Александровского муниципального района; создание условий, направленных на сохранение жизни, здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая развитие системы социального партнерства.

Достижение указанных целей было обеспечено решением следующих задач:

- повышение информированности населения о ситуации на рынке труда;

- повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда;

- содействие улучшению условий и охраны труда в Александровском муниципальном районе;

- содействие развитию социального партнерства в Александровском муниципальном районе.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 3,0 | 2,7 | 90,0 | 100,0 | - |
| 2 | Количество публикаций по вопросам занятости населения в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, ед. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы, ед. | 37 | 37 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5 | Среднесписочное число работников организаций (без субъектов малого предпринима-тельства) Александровского муниципального района, чел. | 4576 | 4546 | 99,3 | 99,3 | Диспропорция спроса и предложения на рынке труда района на фоне ухудшения финансового состояния ряда хозяйствующих субъектов; осуществление процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации ряда организаций, влекущих за собой сокращение штатной численности персонала |
| 6 | Количество муниципальных конкурсов, направленных на пропаганду охраны труда и социального партнерства, ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | - |
| 7 | Количество публикаций по вопросам охраны труда и социального партнерства в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, ед. | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | - |
| 8 | Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Александровского муниципального района, тыс.руб. | отсутствие | отсутствие | выполнение условия | 100,0 | - |
| 9 | Размер минимальной заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, руб. | исполнение | исполнение | выполнение условия | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

в случае превышения планового значения показателя над фактическим, тенденцией развития которого является снижение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

при уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%.

Муниципальной программой установлены 9 целевых показателей, по итогам 2018 г. 8 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 99,92%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 100,0 | 99,92 | 99,96 | эффективный |

**2.2.5. Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»**

Одним из важных направлений деятельности в муниципальном районе является охрана правопорядка, обеспечение безопасной среды проживания. Значимым критерием комфортности проживания в муниципальном районе является уровень общественной безопасности, степень защищенности населения. Основные задачи муниципальной программы:

- снижение уровня преступности;

- снижение доли преступлений в общественных местах;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение смертности в результате совершения преступлений;

- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;

- снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;

- снижение количества пожаров;

- снижение количества погибших на пожарах;

- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муниципального района от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

- повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;

- увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений;

- увеличение численности участников мероприятий различного уровня, направленных на патриотизм, этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения (краевой показатель), ед. | 191,9 | 146,9 | 76,6 | 100,0 | - |
| 2 | Доля преступлений в общественных местах (краевой показатель), % | 27 | 27,6 | 102,2 | 97,8 | Рост преступлений, совершаемых в общественных местах преимущественно за счёт выявленных фактов экономического мошенничества (по телефону).  Продолжающийся рост преступлений за повторное управление транспортным средством в течение года в состоянии алкогольного опьянения. |
| 3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, ед. | 25 | 22 | 88,0 | 100,0 | - |
| 4 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 6 | 60,0 | 100,0 | - |
| 5 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах (краевой показатель), чел. | 5 | 2 | 40,0 | 100,0 | - |
| 6 | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 400 | 71 | 17,8 | 100,0 | - |
| 7 | Количество пожаров, ед. | 40 | 44 | 110 | 90,9 | Рост пожаров, большая часть которых произошла в индивидуальных жилых домовладениях. Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрического оборудования, печного отопления. |
| 8 | Количество погибших на пожарах (краевой показатель), чел. | 7 | 9 | 128,6 | 77,8 | Рост пожаров и, как следствие, увеличение количества погибших на пожарах. |
| 9 | Доля мест массового пребывания людей и объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости, % | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 | - |
| 10 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 63 | 93,2 | 147,9 | 100,0 | - |
| 11 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 82 | 86,1 | 105,0 | 100,0 | - |
| 12 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 96 | 96,1 | 100,1 | 100,0 | - |
| 13 | Количество жителей Александровского муниципального района, участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 550 | 560 | 101,8 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

в случае превышения планового значения показателя над фактическим, тенденцией развития которого является снижение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

Муниципальной программой установлены 13 целевых показателей, по итогам 2018 г. 10 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 97,42%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 99,40 | 97,42 | 98,41 | эффективный |

**2.2.6. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»**

Главной целью муниципальной программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального района в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма. Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия Александровского муниципального района;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Александровского муниципального района;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- поддержка молодых дарований;

- увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

- вовлечение молодежи Александровского муниципального района в социально-экономические процессы Александровского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- создание механизма взаимодействия между администрацией муниципального района и администрациями поселений в реализации государственной политики по развитию массового спорта и физической культуры;

- увеличение общего числа жителей муниципального района, активно участвующих в спортивной жизни района;

- модернизация материально-технической базы учреждений спортивного назначения;

- открытие новых спортивных секций и клубов;

- увеличение общего количества учащихся школ и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Александровского района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- повышение качества туристских услуг на территории района;

- увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района;

- подготовка кадров для туристской отрасли в районе.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 9 | 8 | 88,9 | 88,9 | Снижение активности населения, принимающего участие  в культурно-массовых мероприятиях в связи с низкой платеже-способностью |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 8 | 7,5 | 93,8 | 93,8 | Снижение активности детей, принимающего участие  в мероприятиях |
| 3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 2000 | 1800 | 90,0 | 90,0 | Низкая активность данной категории населения |
| 4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, % | 10 | 8 | 80,0 | 80,0 | Низкая активность данной категории населения |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 38 | 36,1 | 95,0 | 95,0 | Низкая активность детей; недостаточный перечень услуг дополнительного образования, предлагаемых для данной возрастной группы детей |
| 6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодёжными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 7,5 | 6,7 | 89,3 | 89,3 | Низкая активность детей |
| 7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 36 | 17,7 | 49,2 | 49,2 | Снижение активности населения |
| 8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 42 | 32,3 | 76,9 | 76,9 | Недостаточность спортивных объектов |
| 9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, % | 68,8 | 61 | 88,7 | 88,7 | Снижение активности детей, нежелание заниматься физкультурой и спортом |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %. | 16,3 | 8,4 | 51,5 | 51,5 | Отсутствие обученных специалистов по занятиям адаптивной физической культурой. На территории района отсутствуют спортивные сооружения, оборудованные для занятий адаптивной физкультурой. |
| 11 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), % | 35 | 35 | 100,0 | 100,0 | - |
| 12 | Туристический  поток, чел. | 5100 | 8417 | 165,0 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

Муниципальной программой установлены 12 целевых показателей, по итогам 2018 г. полностью выполнены 2 показателя. Оценка выполнения целевых показателей составила 83,61%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 99,43 | 83,61 | 91,52 | средне-эффективный |

**2.2.7. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»**

Основной целью муниципальной программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального района. Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- формирование безопасной социальной среды посредством повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

- повышение социальной защищенности населения;

- формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 96 | 96,0 | 96,0 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления.  В соответствии с п.136 Бюджетного кодекса РФ высокодотационные муниципальные образования не имеют право исполнять полномочия не отнесенные к полномочиям муниципалитета. Администрацией района принято решения не принимать участие в данном программном мероприятии. |
| 2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 96 | 96,0 | 96,0 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления.  В соответствии с п.136 Бюджетного кодекса РФ высокодотационные муниципальные образования не имеют право исполнять полномочия не отнесенные к полномочиям муниципалитета. Администрацией района принято решения не принимать участие в данном программном мероприятии. |
| 3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, количество путевок | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семей | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 257 | 275 | 107,0 | 100,0 | - |
| 6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья, количество квартир | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

Муниципальной программой установлены 6 целевых показателей, по итогам 2018 г. 4 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 98,67%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 90,16 | 98,67 | 94,42 | средне-эффективный |

**2.2.8. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»**

Основными целями муниципальной программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального района, достижение которых осуществляется через решение задач:

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района;

- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Александровского муниципального района и повышению качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок, да/нет | да | да | выполнение условия | 100,0 | - |
| 2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 7 | 1,1 | выполнение условия | 100,0 | - |
| 3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % | не менее 96 и не более 105 | 101,8 | выполнение условия | 100,0 | - |
| 4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 80 | 91,9 | выполнение условия | 100,0 | - |
| 5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 7 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, % | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | Не соблюдены условия  3 соглашений  в связи  с наличием кредиторской задолженности и отсутствием роста налоговых и неналоговых доходов |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | Наличие кредиторской задолженности по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению и МБУ «Редакция газеты «Боевой путь» |
| 9 | Исполнение плановых назначений доходов консолидированного бюджета Александровского муниципального района, млн.руб. | 678,0 | 768,9 | 113,4 | 100,0 | - |
| 10 | Исполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) консолидированного бюджета Александровского муниципального района, млн.руб. | 160,0 | 174,7 | 109,2 | 100,0 | - |
| 11 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 101,0 | 91,3 | не выполнение условия | 0,0 | Значительное снижение темпа роста налоговых доходов обусловле-но тем, что в 2017 г. ОАО «Александро-вский машино-строительный завод» осущест-влялись платежи в счет погашения задолженности по НДФЛ. Поступле-ния НДФЛ от пред-приятия в консоли-дированный бюд-жет района в 2017 г. составили 22195,6 тыс.руб., в 2018 г. аналогичные платежи не поступали |
| 12 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90 | 80 | не выполнение условия | 0,0 | Из 15 установленных целевых показателей программы достигнуто  12 целевых показателей |
| 13 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 14 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50 | 3,1 | выполнение условия | 100,0 | - |
| 15 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2 | 0,2 | выполнение условия | 100,0 | - |
| 16 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района, да/нет | да | да | выполнение условия | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

в случае превышения планового значения показателя над фактическим, тенденцией развития которого является снижение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

при оценивании уровня достижения целевых показателей, нормированных в определенный интервал, применяется оценка:

- при попадании в определенный интервал – 100%;

- при отклонении и не попадании в определенный интервал – 0%;

- при уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%.

По итогам 2018 г. из 16 целевых показателей муниципальной программой выполнены 12. Оценка выполнения целевых показателей составила 75,0%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 99,97 | 75,00 | 87,49 | средне-эффективный |

**2.2.9. Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»**

Основными целями муниципальной программы являются:

- оптимизация состава муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого имущества;

- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Основными задачами являются:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

- детальная правовая регламентация процессов управления;

- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;

- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | - | 100 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 95 | 95,0 | 95,0 | Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 3 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 100 | 95 | 95,0 | 95,0 | Требуется регистрация недвижимых объектов, по которым отсутствует государственный кадастровый учет |
| 4 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ного имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 100 | 80 | 80,0 | 80,0 | Отсутствие спроса на объекты в подвальных помещениях, на земельные участки; не завершена процедура предоставления жилых помещений детям-сиротам |
| 5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недви­жимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района, да/нет | да | да | выполнение условия | 100,0 | - |
| 7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество, да/нет | да | да | выполнение условия | 100,0 | - |
| 8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципаль­ным имуществом Александровского муни­ципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 600 | 1332 | 222,0 | 100,0 | - |
| 9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | - | - | 0,0 | 0,0 | Данный показатель невозможно установить по причине непрогнозируемого поступления недвижимого имущества в состав казны (реорганизация муниципальных учреждений, поступление квартир для детей-сирот, отсутствие интереса к высво-бождающимся объектам) |
| 10 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Затруднен фактический осмотр объектов, проведена документарная инвентаризация |
| 11 | Доля недвижимых объектов, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 12 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образова­ния «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и опера­тивном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муни­ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде­ний, да/нет | да | нет | не выполнение условия | 0,0 | Неустойчивое положение МУП «Александровский хлебокомбинат», МУП «Автотранс» |
| 15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | - | 95 | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнение условия | 0,0 | Отсутствует необходимость ведения дежурной карты, так как имеется возможность получения информации на общедоступном сайте Управления Росреестра, используя сервисы: справочная информация в режиме онлайн, публичная кадастровая карта |
| 17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консо-лидированный бюджет района, да/нет | да | нет | не выполнение условия | 0,0 | Фактическое поступление арендной платы – 4676,6 тыс.руб., что составило 85% от начисленной на 2018 год арендной платы. Неисполнение данного показателя напрямую связано прекращением деятельности предприятий и ИП, процедурами банкротства, нестабильными доходами населения, несоблюдением договорных обязательств |
| 18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района, факт | - | - | 0,0 | 0,00 | Установление данного показателя на 2018 г. не требовалось, так как работы по проведению кадастровых работ с целью установления в натуре границ района завершены в 2014 г. |
| 19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муни­ципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответ­ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | - | - | 0,0 | 0,00 | Работы завершены 01.09.2015 в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края  от 13.05.2015 № 1-р  «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2018 г.  не требуется |
| 20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен­ности, и земельных участках, располо­женных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | - | - | 0,0 | 0,00 | Работы завершены 01.09.2015 в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 13.05.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2018 г.  не требуется |
| 21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 15 | 32,6 | 217,3 | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

при уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%;

при наличии целевых показателей, значение которых не установлено, выполнение оценивается как 0%.

Муниципальной программой предусмотрен 21 целевой показатель, по итогам 2018 г. выполнены 8. Оценка выполнения целевых показателей составила 54,29%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 94,07 | 54,29 | 74,18 | неэффективный |

**2.2.10. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры**

**Александровского муниципального района и градостроительства»**

Основными целями Программы являются обеспечение развития инфраструктуры района, контроль за состоянием автомобильных дорог, проведение энергосберегающих мероприятий на муниципальных объектах, разработка документации по планировке территорий. Реализация программных мероприятий направлена на решение задач:

- текущее содержание муниципальных дорог общего пользования;

- инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования;

- приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава;

- улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок;

- обеспечение учреждений муниципального образования качественными энергетическими услугами по экономически обоснованным тарифам (ценам);

- повышение энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и повышения квалификации специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования;

- реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение, обеспечивающих активизацию деятельности специалистов, руководителей учреждений муниципального образования.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Объем отремонтированных дорог, кв.м | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Количество энергосберегающих мероприятий, шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие средств в бюджетах муниципальных образований |
| 3 | Внесение в электронную базу ИСОГД данных о ранее предоставленных земельных участках, % | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | - |

Муниципальной программой установлены 3 целевых показателя, по итогам 2018 г. 2 из них выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 66,67%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 95,75 | 66,67 | 81,21 | средне-эффективный |

**2.2.11. Муниципальная программа**

**«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»**

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями;

- сохранение природных ландшафтов.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;

- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дорог местного значения;

- рекультивация полигона ТБО п. Яйва.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями, чел. | 25 | 25 | 100,0 | 100,0 | - |

Муниципальной программой установлены 4 целевых показателя, по итогам 2018 г. все они выполнены полностью. Оценка выполнения целевых показателей составила 100,00%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 21,44 | 100,00 | 60,72 | неэффективный |

**2.2.12. Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной**

**службы Александровского муниципального района»**

Целью муниципальной программы является создание целостной системы муниципальной службы посредством создания системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления. Для достижения поставленной цели и целевых показателей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование системы муниципальной службы в Александровском муниципальном районе, в том числе:

- формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района;

- создание системы управления, ориентированного на результат;

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе.

2. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы контроля в Александровском муниципальном районе, в том числе:

- реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района;

- развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

- нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности;

- обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики.

Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| 1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 5 | 166,7 | 100,0 | - |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 45 | 95 | 211,1 | 100,0 | - |
| 3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 95 | 95 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет | 35 | 76 | 217,1 | 100,0 | - |
| 5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 7 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 1 | 0 | показа-тель выполнен | 100,0 | - |
| 8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выпол-нение условия | 100,0 | - |
| 10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, да/нет | да | да | выпол-нение условия | 100,0 | - |
| 11 | Публикация в единой информационной системе в сфере закупок результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам), да/нет | да | да | выпол-нение условия | 100,0 | - |

Примечание:

в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

при уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%.

Муниципальной программой установлены 11 целевых показателей, по итогам 2018 г. все они выполнены. Оценка выполнения целевых показателей составила 100,00%.

Оценка эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Оценка исполнения (освоения) финансовых средств муниципальной программы, % | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы, %  ( (гр.2 + гр.3)/2 ) | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 100,0 | 100,00 | 100,0 | эффективный |

**2.3. Итоги оценки муниципальных программ**

По итогам оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района сформирован рейтинг муниципальных программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2018 г. следует отметить:

- 5 из 12 муниципальных программ (41,7%) признаны эффективными, это значит, что эффективность реализации программ соответствует запланированному уровню;

- 5 из 12 муниципальных программ (41,7%) признаны среднеэффективными, это значит, что эффективность реализации программ близко к запланированному уровню, но необходима корректировка целевых показателей и объемов финансирования;

- 2 из 12 муниципальных программ (16,6%) признаны неэффективными:

- «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» - необходимо рассмотреть вопрос о прекращении муниципальной программы либо пересмотре перечня целевых показателей, а также корректировке целевых показателей муниципальной программы (на итоговую оценку эффективности муниципальной программы оказал следующий фактор – значение 6-ти целевых показателей не установлено, поэтому выполнение оценивалось как 0% в соответствии с пунктом 8 Методики проведения оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800 (приложение 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района);

- «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» - при полном выполнении целевых показателей на итоговую оценку эффективности муниципальной программы оказал низкий уровень освоения запланированных финансовых средств; необходимо провести корректировку объемов финансирования муниципальной программы.

Из 144 показателей муниципальных программ выполнены 104, исполнение - 72,22%.

Рейтинг муниципальных программ по итогам 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень эффективности | Рейтинговый номер | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |
| эффективный  (более 95%) | 1 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 100,0 |
| 2 | «Содействие занятости населения  в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 99,96 |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 99,34 |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 98,41 |
| 5 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 95,10 |
| среднеэффективный  (от 75% до 95%) | 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 94,42 |
| 7 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 91,52 |
| 8 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 89,69 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 87,49 |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 81,21 |
| неэффективный  (менее 75%) | 11 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 74,18 |
| 12 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 60,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района за 2018 г.** | | | | | | | | | |
| № п/п | Муниципальная программа | Объем запланированных бюджетных средств,  тыс.руб. | Объем освоенных бюджетных средств,  тыс.руб. | %  освоения | Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы,  % | Количество целевых показателей муниципальной программы | Количество выполненных целевых показателей муниципальной программы | Оценка уровня эффективности муниципальной программы,  % | Уровень эффективности муниципальной программы |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 433 577,6 | 409 918,5 | 94,54 | 95,65 | 34 | 29 | 95,10 | эффективный |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 12,6 | 10,0 | 79,37 | 100,00 | 3 | 3 | 89,69 | среднеэффективный |
| 3 | «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 873,3 | 873,3 | 100,00 | 98,68 | 12 | 11 | 99,34 | эффективный |
| 4 | «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 1 137,8 | 1 137,8 | 100,00 | 99,92 | 9 | 8 | 99,96 | эффективный |
| 5 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского 6муниципального района» | 3 849,0 | 3 825,9 | 99,40 | 97,42 | 13 | 10 | 98,41 | эффективный |
| 6 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 4 263,3 | 4 239,0 | 99,43 | 83,61 | 12 | 2 | 91,52 | среднеэффективный |
| 7 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 16 241,6 | 14 643,8 | 90,16 | 98,67 | 6 | 4 | 94,42 | среднеэффективный |
| 8 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 59 622,3 | 59 603,6 | 99,97 | 75,00 | 16 | 12 | 87,49 | среднеэффективный |
| 9 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 16 316,4 | 15 348,3 | 94,07 | 54,29 | 21 | 8 | 74,18 | неэффективный |
| 10 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 39 888,9 | 38 193,2 | 95,75 | 66,67 | 3 | 2 | 81,21 | среднеэффективный |
| 11 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 2 953,3 | 633,2 | 21,44 | 100,00 | 4 | 4 | 60,72 | неэффективный |
| 12 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 85,0 | 85,0 | 100,00 | 100,0 | 11 | 11 | 100,00 | эффективный |
|  | Итого | 578 821,1 | 548 511,6 | 94,76 | - | 144 | 104 | - | - |

**3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Основными причинами неполного достижения запланированного уровня реализации муниципальных программ является недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных программными документами и не достижение значений целевых показателей эффективности. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей с целью повышения эффективности муниципальных программ возможно при 100% финансировании программных мероприятий и, соответственно, полного освоения средств.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ можно отнести:

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ;

- неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию программных мероприятий.

**3.1. Выводы, предложения**

Муниципальные программы Александровского муниципального района, признанные по итогам 2018 г. эффективными и среднеэффективными, целесообразны к дальнейшему финансированию.

По муниципальным программам, признанным неэффективными, необходимо принять решение о прекращении либо корректировке программ в части программных мероприятий, целевых показателей и объемов финансирования.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо:

- проводить качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ;

- оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития территории;

- принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии с решениями Земского Собрания Александровского муниципального района;

- актуализировать перечень целевых показателей;

- своевременно пересматривать плановые значения целевых показателей, имеющих существенные отклонения фактических значений от плановых;

- своевременно пересматривать перечень программных мероприятий на предмет их актуальности и эффективности.

В целях соблюдения принципа единства и целостности документов стратегического планирования муниципального образования ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- включить в перечень целевых показателей муниципальных программ ключевые показатели Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2017-2030 годы, принятой решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 25.05.2017 г. № 359.

Заведующий отделом экономического

развития Т.Ю.Филинкова