Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Экологическая безопас-ность Александровского муни-ципального района» за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. 
№ 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2014 г. № 1350, за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						       С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 28.02.2019 № 79

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

за 2018 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района)
от 15 октября 2014 г. № 1350 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 02 марта 2015 г. № 270, от 11 августа 2015 г. 
№ 1162, от 23 сентября 2015 г. № 1402, от 02 сентября 2016 г. № 875, от 
24 октября 2016 г. № 1152, от 09 февраля 2017 г. № 58, от 05 июня 2017 г. 
№ 250, от 06 октября 2017 г. № 439, от 09 октября 2017 г. № 468, от 09 ноября 2017 г. № 554, от 01 февраля 2018 г. № 51, от 29 мая 2018 г. № 268, от 
10 августа 2018 г. № 411, от 16 октября 2018 г. № 559, от 29 декабря 2018 г. 
№ 811, от 23 января 2019 г. № 14). Реализация Программы предусмотрена на период 2015-2017 годы и до 2021 года и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального района Пермского края (далее – муниципальный район).

Программа включает две подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципального района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями;

- сохранение природных ландшафтов.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;

- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дорог местного значения;

- рекультивация полигона ТБО п. Яйва.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального района. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда природоохранной деятельности среди населения района: организовано четыре природоохранных акции, в которых приняли участие около 50 % населения района; на сайте администрации района и в газете «Боевой путь» опубликовано 10 статей по вопросам охраны окружающей среды; реализована медико-экологическая реабилитация 25 детей района с экообусловленными патологиями; велась работа по повышению экологической образованности населения; окончена реализация программы мониторинга воздействия полигона п. Яйва на окружающую среду.

В настоящее время реализуется проект рекультивации полигона ТБО
п. Яйва.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района

В 2018 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения образовались твердые коммунальные отходы массой около 6000,0 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы размещены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники.

Полигон ТБО п. Яйва закрыт в апреле 2016 года и в 2018 году осуществлялась его рекультивация. В течение 2018 года на полигоне проводился мониторинг его воздействия на окружающую среду.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

1.1. Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду

С 2013 года на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва осуществлялся мониторинг его воздействия на окружающую среду Восточным филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на основании ежегодно заключаемых муниципальных контрактов. Согласно программе мониторинга 2017 год завершил данное мероприятие. Цена по последнему муниципальному контракту составила 130,25573 тыс.руб. В течение 2017 года было оплачено 101,32975 тыс.руб., а остальные 28,92598 тыс.руб оплачены в 2018 году. По результатам мониторинга воздействия полигона ТБО
п. Яйва на окружающую среду все показатели атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод соответствуют санитарным нормам и правилам.

1.2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора

вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман

Программное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман» дополнено постановлением администрации Александровского муниципального района
от 6 октября 2017 г. № 439 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципального района». Работы стоимостью 46,0 тыс.руб. выполнялись
ООО «Минералэнерготранс» согласно муниципальному контракту
от 13 ноября 2017 г. № 50. Денежные средства в размере 45,95757 тыс.руб. оплачены в 2017 году, еще 0,04243 тыс.руб. оплачены в 2018 году.

1.3. Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва

Полигон ТБО п. Яйва закрыт 01 апреля 2016 г. в связи с признанием его несоответствующим природоохранному законодательству. В октябре 2012 года Александровским городским судом возложена на администрацию района обязанность по разработке проекта рекультивации полигона ТБО и его реализации.

Постановлением администрации района от 02 сентября 2016 г. № 875 муниципальная программа дополнена мероприятием «Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва», в состав которого вошли мероприятия: проведение мониторинга окружающей среды, организация дежурства на полигоне ТБО, рекультивация полигона ТБО.

Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва в 2018 году заключалось в проведении мониторинга его воздействия на окружающую среду, а также его рекультивации. Кроме того, сюда вошли расходы на оплату задолженности в размере 85,39653 тыс.руб. за 2017 год по муниципальному контракту с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на проведение мониторинга окружающей среды, а также задолженности в размере 85,69068 тыс.руб. за 2017 год по договору с ООО «Управление «ЖилСервис» на организацию дежурства на полигоне.

Программой и бюджетом района на 2018 год на осуществление вышеуказанных мероприятий было запланировано 2710,02929 тыс.руб., 2297,58323 тыс.руб. из которых составляют размер цены муниципального контракта на проведение работ по рекультивации полигона, заключенного с
ООО «Партнер». Предусмотренные на рекультивацию финансовые средства не были освоены в отчетном периоде в связи с тем, что работы не были окончены в установленные контрактом сроки. Мониторинг воздействия полигона ТБО на окружающую среду выполнен в полном объеме согласно муниципальному контракту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Цена контракта составила 241,35885 тыс.руб.

Таким образом, на обеспечение безопасности полигона ТБО в 2018 году было потрачено 412,44606 тыс.руб., что составляет 15,2 % от запланированных 2710,02929 тыс.руб.

1.4. Акция по раздельному сбору отработанных батареек

Акция по раздельному сбору отработанных батареек проведена в 2018 году с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду и уменьшения загрязнения почвы при захоронении отработанных батареек на полигонах ТБО.

Данное мероприятие включено в программу постановлением администрации района от 16 октября 2018 г. № 559.

Финансовое обеспечение мероприятия составило 50,0 тыс.руб. Услуги по утилизации отработанных батареек выполнены ООО «АльтерЭко» согласно муниципальному контракту от 04 декабря 2018 г. № 39.

В связи с понижением стоимости услуги по результатам запроса котировок контракт заключен на 27,47250 тыс.руб., в связи с чем освоение финансовых средств по данному мероприятию составила 55 %.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района

Программой в 2018 году предусмотрены следующие мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.

2. Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями.

3. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

4. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

5. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения района

В 2018 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения района посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей района в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2018 году оно составило 14100 человек (более 50,0 % населения района).

Наиболее значимыми мероприятиями стали акция «Дни защиты от экологической опасности», проект «Лес победы», Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2018» и т.д.

В соответствии с постановлением администрации района
от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района» (в редакции от 20 марта 2017 г. № 122), а также Положением о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015 г. № 580 (в редакции от 14 апреля 2017 г. № 156) в отчетном году администрацией района организован муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от экологической опасности, по итогам которого выявились победители и призеры в пяти категориях. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии, призеры и все остальные участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, в 2018 году была запланирована сумма в размере 50,0 тыс.руб., 38,349 тыс.руб. из которых освоены.

2.2. Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями

В 2018 году согласно муниципальному контракту с ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» г. Пермь администрацией района было реализовано ежегодно проводимое мероприятие медико-экологическая реабилитация детей района (25 чел.) с экообусловленными патологиями. Отбор детей осуществлялся специалистами научного центра. В стационаре дети прошли полное обследование, после чего последовало соответствующее лечение. По результатам лечения педиатрам района выдались индивидуально для каждого ребенка рекомендации о поддерживающем лечении. Практика показала высокую эффективность методики: резко снизились не только рецидивы, но и длительное время (до 2-х лет) ребенок чувствует себя здоровым.

На проведение медико-экологической реабилитации в 2018 году было запланировано 126,0 тыс.руб., которые и составили сумму муниципального контракта.

2.3. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось информирование населения района, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей района по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации района  и в газете «Боевой путь» 10 статей по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского района;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории района;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Организация по требованию населения общественных

экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации района от 03 сентября 2015 г. № 1325). В течение года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.5. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2018 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета района на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях

муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2018 году, составил 2953,34670 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 633,23597 тыс. руб. (или 21 %).

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципального программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду | 2015 — 2018 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния полигона |
| 2 |  | Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва | 20165 — 2018 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния полигона |
| 3 |  | Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман | 2017 — 2018 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 4 |  | Акция по раздельному сбору отработанных батареек | 2018, 2020 г.г. | Повышение уровня экооборазованности населения |
| 5 | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | 2015 — 2021 г.г. | Повышение уровня экооборазованности населения |
| 6 |  | Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями | 2015 — 2018 г.г. | Повышение уровня здоровья детей с экообусловленными патологиями |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий

муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программ «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 2953,3467 | 633,23597 | 21 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва, экономия по итогам запроса котировок |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 2953,3467 | 633,23597 | 21 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва, экономия по итогам запроса котировок |
| Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 2788,9977 | 468,88694 | 17 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва, экономия по итогам запроса котировок |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 2788,9977 | 468,88694 | 17 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва, экономия по итогам запроса котировок |
| Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 164,349 | 164,349 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 164,349 | 164,349 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 28,92598 | 28,92598 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 28,92598 | 28,92598 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 2710,02929 | 412,44606 | 15 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 2710,02929 | 412,44606 | 15 | Неисполнение в установленные сроки муниципального контракта по рекультивации полигона ТБО п. Яйва |
| Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 42,43 | 42,43 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 42,43 | 42,43 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Акция по раздельному сбору отработанных батареек» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 50,0 | 27,4725 | 55 | Экономия по итогам запроса котировок |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 50,0 | 27,4725 | 55 | Экономия по итогам запроса котировок |
| Основное мероприятие «Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 38,349 | 38,349 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 38,349 | 38,349 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 126,0 | 126,0 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 126,0 | 126,0 | 100 | - |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | № исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям | га | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 50 | 50 | 100 |  |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями | чел | 25 | 25 | 100 |  |

Рассылается: дело, Т.А.Щербинина, Н.А.Клепцина, КСП, редакция газеты «Боевой путь», сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура.

# Text boxes

28.02.2019

79