Об утверждении отчета о реали-
зации в 2018 году муниципаль-
ной программы «Эффективное
использование и управление
муниципальным имуществом
Александровского муниципаль-
ного района»

Руководствуясь разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 28.02.2019 № 86

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»

Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.09.2014 № 1198 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» 
(в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.10.2014 № 1367, 29.01.2015 № 50, 27.07.2015 
№ 1044, 31.07.2015 № 1115, 09.10.2015 № 1497, от 01.03.2016 № 187, 
от 02.06.2016 № 545, от 21.10.2016 № 1167, от 01.12.2016 № 1285, от 09.12.2016 
№ 1325, от 27.03.2017№ 131, от 29.03.2017 № 143, от 24.10.2017 № 502, 
от 13.04.2018 № 189, от 09.08.2018 № 408, от 09.08.2018 408/1, от 24.09.2018 
№ 479, от 19.10.2018 № 567, от 19.11.2018 № 659, от 13.12.2018 № 726). Программа направлена на повышение эффективности использования и управления объектами муниципальной собственности Александровского муниципального района.

Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- оптимизация состава муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого имущества;

- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Основными задачами Программы являются:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

- детальная правовая регламентация процессов управления;

- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;

- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2018 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:

- инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района;

- снятие с государственного кадастрового учета недвижимых объектов имущества района в связи с их разрушением вследствие длительного срока эксплуатации;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты;

- осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта;

- проведение претензионно-исковой работы;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере имущественных отношений;

- организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество;

- организация работ по заключению договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- государственная регистрация права собственности на земельные участки под недвижимыми объектами муниципальной собственности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере земельных отношений в пределах полномочий;

- организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков;

- учет изменений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1
«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено основное мероприятие «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района», в состав которого вошли мероприятия:

1. Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов имущества казны района;

2. Содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района.

- Осуществление мероприятий для проведения

независимой оценки рыночной стоимости объекта

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации начальная цена продажи муниципального имущества, начальная цена продажи прав на муниципальное имущество определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. При планировании расходов по данному мероприятию на 2018 год администрация района исходила из потребности в оценке рыночной стоимости 10 объектов недвижимости. В результате в 2018 году в рамках исполнения муниципального контракта № 9 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости от 02.04.2018 года осуществлена оценка рыночной стоимости и оплата данных услуг 10 объектов недвижимости на сумму 50,0 тыс. рублей.

2. Содержание муниципального имущества

казны района (коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание)

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2018 году объем финансирования данного мероприятия составил 
2744,9 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 2743,4 тыс. рублей или 99,9 %.

Объем кредиторской задолженности по договорам управления многоквартирными домами, договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта составил 
1254,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» в 2018 году не реализовывалась.

Подпрограмма 3

«Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»;

2. «Комплексные кадастровые работы».

1. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное казенное учреждение «Земля».

В 2018 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» выделено
 4521,59 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 4459,37 тыс. рублей или 98,6 %. Причиной не освоения денежных средств явилось уменьшение затрат на материалы (ГСМ, бумагу, пр.) и основные средства в связи с отсутствием расходов на топографо-геодезическую съёмку в 4 квартале 2018 г.

2. Проведение комплексных кадастровых работ

В целях оказания содействия собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них, исполнения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, а также использования земельных участков в соответствии с законодательством, в 2018 году администрацией Александровского муниципального района было проведено данное мероприятие за счет субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. В 2018 году были заключены два муниципальных контракта на выполнение комплексных кадастровых работ: 
№ 1 от 25.05.2018 г. и № 29 от 28.08.2018 г., суммарная цена которых составила 1740,4 тыс.руб. Комплексными кадастровыми работами были охвачены следующие кадастровые кварталы: 59:02:0101164; 59:02:0105139; 59:02:0105147; 59:02:0105148; 59:02:0105149; 59:02:0104238; 59:02:0104239, 59:02:0101278; 59:02:0101279; 59:02:0109003. В результате проведенных комплексных кадастровых работ на государственный кадастровый учет поставлено 
1198 земельных участков.

Анализ причин отклонения фактических значений 
целевых показателей от плановых значений

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2018 году составил 9134,5 тыс. рублей, фактически освоено 
8993,1 тыс. рублей или 98,5 %.

По подпрограмме 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района»

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2018 году составил 
2794,9 тыс. руб., что составляет 30,6% от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 2743,4 тыс. руб. (99,9%), из них 2743,4 тыс. руб. на содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района (ком. расходы, кап. ремонт общего имущества собственников МКД, техническое обслуживание); 50,0 тыс. руб. – на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества.

Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» в 2018 году не реализовывалась.

По подпрограмме 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района».

С целью достижения запланированных показателей подпрограммы и достижения цели муниципальной программы в 2018 году проводилось финансирование:

- деятельности муниципального казенного учреждения «Земля»;

- выполнения комплексных кадастровых работ на территории Александровского муниципального района.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2018 году составил 6339,6 тыс.руб., что составляет 69,4 % от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 6199,7 тыс.руб. (97,8%), из них 4459,4 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «Земля»; 1740,4 тыс.руб. на выполнение комплексных кадастровых работ.

Без учета ранее исполненных показателей 18-20:

Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) составил 77,8 % при плановом значении показателя – 100%

По итогам реализации Программы за 2018 год из 18 (восемнадцать) установленных целевых показателей достигнуто 14 (четырнадцать) целевых показателей.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

### «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

по итогам 2018 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» |
| 1 | доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация | % | - | 100 |  |  |
| 2 | доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 95 | 95 | Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 3 | доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» | % | 100 | 95 | 95 | Требуется регистрация недвижимых объектов, по которым отсутствует государственный кадастровый учет. |
| 4 | доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот | % | 100 | 80 | 80 | Отсутствует спрос на объекты в подвальных помещениях, на земельные участки, не завершена процедура предоставления жилых помещений детям-сиротам |
| 5 | доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района | Да/ нет | да | да |  |  |
| 7 | обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество | Да/ нет | да | да |  |  |
| 8 | увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности) | Тыс. руб. | 600 | 1332 | 222 |  |
| 9 | сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год) | % | - | - | - | Данный показатель невозможно установить по причине непрогнозируемого поступления недвижимого имущества в состав казны (реорганизация муниципальных учреждений, поступление квартир для детей-сирот, отсутствие интереса к высвобождающимся объектам) |
| 10 | доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 100 | 70 | 70 | Затруднен фактический осмотр объектов, проведена документарная инвентаризация |
| 11 | доля недвижимых объектов, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» |
| 14 | устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | Да/ нет | да | нет |  | Неустойчивое положение МУП «Александровский хлебокомбинат», МУП «Автотранс» |
| Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района». |
| 15 | доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности | % | - | 95 | - | Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 16 | ведение дежурной кадастровой карты района | Да/ нет | да | нет |  | Отсутствует необходимость ведения дежурной карты, так как имеется возможность получения информации на общедоступном сайте Управления Росреестра, используя сервисы: справочная информация в режиме онлайн, публичная кадастровая карта. |
| 17 | обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района | Да/ нет | да | нет |  | Фактическое поступление арендной платы - 4676615,34 руб., что составило 85% от начисленной на 2018 год арендной платы. Неисполнение данного показателя напрямую связано прекращением деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, процедура банкротства, нестабильные доходы населения, несоблюдение договорных обязательств. |
| 18 | проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района | факт | - | - | - | Установление данного показателя на 2018 год не требовалось, так как работы по проведению кадастровых работ с целью установления в натуре границ района завершены в 2014 году. |
| 19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием | факт | - | - | - | Работы завершены 01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 13.05.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2018 год не требуется. |
| 20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена | факт | - | - | - | Работы завершены 01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 13.05.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2018 год не требуется. |
| 21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района | % | 15 | 32,6 | 217,33 | Возможность организовать комплексные кадастровые работы за счет средств экономии, возникшей по итогам открытого конкурса. |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

### «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 1136,60517 | 1079,89517 |  |  |
|  | краевой бюджет | 7602,22279 | 6754,57319 |  |  |
|  | бюджет района | 7577,54597 | 7513,78560 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | 16316,37393 | 15348,25396 | 94,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет района | 2794,90000 | 2793,36239 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 2794,90000 | 2793,36239 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности использования и управления имуществом казны Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет района | 2794,90000 | 2793,36239 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 2794,90000 | 2793,36239 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 1136,60517 | 1079,89517 |  |  |
|  | краевой бюджет | 420,38403 | 399,41328 |  |  |
|  | бюджет района | 4782,64597 | 4720,42321 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 6339,63517 | 6199,73166 | 97,8 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | Уменьшение затрат на материалы (ГСМ, бумагу, пр.) и основные средства в связи с отсутствием расходов на топографо-геодезическую съёмку в 4 квартале 2018 г. |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет района | 4521,59154 | 4459,36878 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 4521,59154 | 4459,36878 | 98,6 |  |
| Основное мероприятие 2 «Комплексные кадастровые работы» | федеральный бюджет | 1136,60517 | 1079,89517 |  | Заключение муниципальных контрактов путем проведения конкурса и котировки. |
|  | краевой бюджет | 420,38403 | 399,41328 |  |  |
|  | бюджет района | 261,05443 | 261,05443 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 1818,04363 | 1740,36288 | 95,7 |  |

| Мероприятия поселенческого уровня |
| --- |
| Основное мероприятие «Мероприятия поселенческого уровня» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 7181,83876 | 6355,15991 |  |  |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | 7181,83876 | 6355,15991 | 88,5 |  |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», газета «БП» прокуратура.

# Text boxes

86

28.02.2019