Об утверждении отчета о реали-зации в 2019 году муниципаль-ной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципаль-ного района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2019 году муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального района

от 28.02.2020 № 81

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»

Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10 сентября 
2014 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.10.2014 
№ 1367, 29.01.2015 № 50, 27.07.2015 № 1044, 31.07.2015 № 1115, 09.10.2015 
№ 1497, от 01.03.2016 № 187, от 02.06.2016 № 545, от 21.10.2016 № 1167, от 01.12.2016 № 1285, от 09.12.2016 № 1325, от 27.03.2017№ 131, от 29.03.2017 
№ 143, от 24.10.2017 № 502, от 13.04.2018 № 189, от 09.08.2018 № 408, от 09.08.2018 408/1, от 24.09.2018 № 479, от 19.10.2018 № 567, от 19.11.2018 
№ 659, от 13.12.2018 № 726, № 230 от 13.06.2019, № 345 от 05.08.2019, № 548 от 21.10.2019). Программа направлена на повышение эффективности использования и управления объектами муниципальной собственности Александровского муниципального района.

Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- оптимизация состава муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого имущества;

- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Основными задачами Программы являются:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

- детальная правовая регламентация процессов управления;

- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;

- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2019 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:

- инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района;

- снятие с государственного кадастрового учета недвижимых объектов имущества района в связи с их разрушением вследствие длительного срока эксплуатации;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты;

- осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта;

- проведение претензионно-исковой работы;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере имущественных отношений;

- организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество;

- организация работ по заключению договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- государственная регистрация права собственности на земельные участки под недвижимыми объектами муниципальной собственности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере земельных отношений в пределах полномочий;

- организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков;

- учет изменений сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1
«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено основное мероприятие «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района», в состав которого вошли мероприятия:

1. Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов имущества казны района;

2. Содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района.

- Осуществление мероприятий для проведения

независимой оценки рыночной стоимости объекта

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации начальная цена продажи муниципального имущества, начальная цена продажи прав на муниципальное имущество определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. При планировании расходов по данному мероприятию на 2019 год администрация района исходила из потребности в оценке рыночной стоимости 10 объектов недвижимости. В результате в 2019 году в рамках исполнения договора № 17-19ИП на оказание услуг по оценке рыночной стоимости от 27 мая 2019 г. осуществлена оценка рыночной стоимости и оплата данных услуг 10 объектов недвижимости на сумму 50,0 тыс. рублей.

2. Содержание муниципального имущества

казны района (коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание)

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2019 году объем финансирования данного мероприятия составил 
3627,2,9 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 2808,6 тыс. рублей или 77,4 %.

Объем кредиторской задолженности по договорам управления многоквартирными домами, договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта составил 
4815 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность по Александровскому городскому поселению составила 3699,9 тыс.руб, по Яйвинскому городскому поселению – 902,8 тыс.руб., по Александровскому муниципальному району – 212,3 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений»

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено финансирование в объеме 350,0 тыс.руб. на выкуп здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва.

Подпрограмма 3

«Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)»;

2. «Комплексные кадастровые работы».

1. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное казенное учреждение «Земля».

В 2019 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» выделено
4376,29 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 4176,77 тыс. рублей или 95,4 %.

2. Проведение комплексных кадастровых работ

В целях оказания содействия собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них, исполнения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, а также использования земельных участков в соответствии с законодательством, в 2019 году администрацией Александровского муниципального района было запланировано данное мероприятие за счет субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета. В рамках данного мероприятия было запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении 6 кадастровых кварталов.

Анализ причин отклонения фактических значений 
целевых показателей от плановых значений

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2019 году составил 8577,4 тыс. рублей, фактически освоено 
7035,3 тыс. рублей или 82 %.

По Подпрограмме 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района»

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 
3677,2 тыс. руб., что составляет 42,9% от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 2858,6 тыс. руб. (77,7%), из них 2808,6 тыс. руб. на содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района (ком. расходы, кап. ремонт общего имущества собственников МКД, техническое обслуживание); 50,0 тыс. руб. – на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества.

Причинами не освоения денежных средств явились:

Экономия средств по статье расходов «Содержание муниципального имущества» Александровского муниципального района сложилась из экономии по расходам на теплоснабжение объектов недвижимого имущества Александровского муниципального района (планируемые расходы рассчитываются исходя из нормативов, сумма оплаты на теплоснабжение рассчитывается из фактического потребления по показаниям приборов теплоучета). В связи с относительно теплым зимним периодом сумма экономии составила 376 637,83 руб.

424 343,9 руб. не были освоены в связи с не своевременным подписанием соглашений о расторжении договоров на теплоснабжение на второе полугодие в связи с ООО «Гарант- М» по причине невыполнения обязательств по оплате за теплоснабжение администрацией Александровского муниципального района в полном объеме. После урегулирования всех разногласий соглашения были подписаны только в декабре 2019 года, но освоение высвобожденных денег не представилось возможным.

По Подпрограмме 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений»

Продажа здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва, не состоялась, финансирование Подпрограммы не освоено.

По Подпрограмме 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района».

С целью достижения запланированных показателей подпрограммы и достижения цели муниципальной программы в 2019 году проводилось финансирование:

- деятельности муниципального казенного учреждения «Земля»;

- выполнения комплексных кадастровых работ на территории Александровского муниципального района.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019 году составил 4550,2 тыс.руб., что составляет 53 % от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 4176,8 тыс.руб. (91,8%), из них 4176,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «Земля.

Причинами не освоения денежных средств явились:

- оплата видов работ (услуг) по факту, на основании предъявленных актов выполнения работ (услуг);

- отсутствие потребности в командировочных расходах.

Комплексные кадастровые работы на территории Александровского муниципального района в 2019 году не проводились по причине отказа Министерством по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края в предоставлении субсидии Александровскому муниципальному району в связи с недостаточным количеством объектов недвижимости для распределения субсидии.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

### «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

по итогам 2019 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» |
| 1 | доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация | % | - | 100 |  |  |
| 2 | доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 96 | 96 | Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 3 | доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» | % | 100 | 96 | 96 | Требуется регистрация недвижимых объектов, по которым отсутствует государственный кадастровый учет. |
| 4 | доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот | % | 100 | 80 | 80 | Отсутствует спрос на объекты недвижимости и земельные участки, не завершена процедура предоставления жилых помещений детям-сиротам |
| 5 | доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района | Да/ нет | да | да |  |  |
| 7 | обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество | Да/ нет | да | да |  |  |
| 8 | увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности) | Тыс. руб. | 600 | 1082,3 | 180 |  |
| 9 | сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год) | % | - | - | - | Данный показатель невозможно установить по причине непрогнозируемого поступления недвижимого имущества в состав казны (реорганизация муниципальных учреждений, поступление квартир для детей-сирот, отсутствие интереса к высвобождающимся объектам) |
| 10 | доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 100 | 75 | 75 | Затруднен фактический осмотр объектов, проведена документарная инвентаризация |
| 11 | доля недвижимых объектов, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» |
| 14 | устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | Да/ нет | да | нет |  | Неустойчивое положение МУП «Александровский хлебокомбинат», МУП «Автотранс» |
| 15 | Выкуп здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва | Тыс.руб. | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района». |
| 15 | доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности | % | - | - | - | Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости |
| 16 | ведение дежурной кадастровой карты района | Да/ нет | да | нет |  | Отсутствует необходимость ведения дежурной карты, так как имеется возможность получения информации на общедоступном сайте Управления Росреестра, используя сервисы: справочная информация в режиме онлайн, публичная кадастровая карта. |
| 17 | обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района | Да/ нет | да | нет |  | Фактическое поступление арендной платы – 4623,5 тыс.руб., что составило 90,8% от начисленной на 2019 год арендной платы. Неисполнение данного показателя напрямую связано прекращением деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, процедура банкротства, нестабильные доходы населения, несоблюдение договорных обязательств. |
| 18 | проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района | факт | 173,9 | 0 | - | Установление данного показателя на 2019 год не требовалось, так как работы по проведению кадастровых работ с целью установления в натуре границ района завершены в 2014 году. |
| 19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием | факт | - | - | - | Работы завершены 01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 13.05.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2019 год не требуется. |
| 20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена | факт | - | - | - | Работы завершены 01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения губернатора Пермского края от 13.05.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». Установление данного показателя на 2019 год не требуется. |
| 21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района | % | - | - | - | Министерством по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края нашему району было отказано в предоставлении субсидии по причине наличия недостаточного количества объектов недвижимости для распределения субсидии |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

### «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом 
Александровского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 8577,35712 | 7035,32361 | 82,0 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 8577,35712 | 7035,32361 | 82,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Причины неосвоения средств указаны в текстовой части |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 3677,20651 | 2858,55796 | 77,7 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 3677,20651 | 2858,55796 | 77,7 |  |
| Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности использования и управления имуществом казны Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет района | 3677,20651 | 2858,55796 | 77,7 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 3677,20651 | 2858,55796 | 77,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 «устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 «Выкуп здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Продажа здания канализационной насосной станции, расположенной в п. Всеволодо-Вильва, не состоялась |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 4550,15061 | 4176,76565 | 91,8 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 4550,15061 | 4176,76565 | 91,8 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата видов работ (услуг) по факту; Отсутствие потребности в командировочных расходах. |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 4376,29061 | 4176,76565 | 95,4 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 4376,29061 | 4176,76565 | 95,4 |  |
| Основное мероприятие 2 «Комплексные кадастровые работы» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отказ в предоставлении субсидии. |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет района | 173,860 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 173,860 | 0,0 | 0,0 |  |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», газета «БП» прокуратура.

# Text boxes

81

28.02.2020