**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам девяти месяцев 2020 г.**

Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам девяти месяцев 2020 г. подготовлен отделом экономического развития администрации Александровского муниципального района в рамках исполнения пунктов 7.5-7.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.08.2019 г. № 400 (в ред. постановления от 08.11.2019 г. № 627), в 2020 г. осуществляется реализация 15 муниципальных программ.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | № 545  от 21.10.2019 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | № 652  от 12.11.2019 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | № 524  от 15.10.2019 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | № 518  от 14.10.2019 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | № 599  от 29.10.2019 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | № 598  от 29.10.2019 г. |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | № 633  от 08.11.2019 г. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | № 103  от 11.03.2020 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | № 631  от 08.11.2019 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | № 594  от 28.10.2019 г. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | № 628  от 08.11.2019 г. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | № 653  от 12.11.2019 г. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | № 630  от 08.11.2019 г. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | № 533  от 17.10.2019 г. |

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2020 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.10.2020 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 90 | 103,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 30 | 51 | 170,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.8 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского муниципального округа услугой «Электронный журнал» | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2,0 | 0 | - | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального района, проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 35 | 116,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,44 | 593,2 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 10 | 14 | 140,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.26 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 20 | 18 | 90,0 | 90,0 | Невыполнение целевого показателя связано с переносом сроков летней оздоровительно компании в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с переносом сроков летней оздоровительно компании в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 15 | 17 | 113,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 76 | 76,0 | 76,0 | Невыполнение целевого показателя связано с переносом сроков летней оздоровительно компании в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
|  | *Из 29 целевых показателей программы полностью выполнены 26.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 95,4%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что средства запланированы на весь год, оставшаяся часть выплат приходится на IV квартал. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что средства запланированы на весь год, оставшаяся часть выплат приходится на IV квартал. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | % | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что основные затраты на обеспечение путевками запланированы на второе полугодие. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 15 | 12 | 80,0 | 80,0 | Невыполнение целевого показателя связано с особенностью реализации отдельными категориями граждан жилищных сертификатов (по закону срок реализации сертификатов может быть от 6 до 9 месяцев). Все сертификаты выданы гражданам, получатели находятся в поиске подходящих жилых помещений. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.5 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 12 | 11 | 91,7 | 91,7 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что один муниципальный контракт на приобретение одного жилого помещения для формирования специализированного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа находится на исполнении. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.6 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 819 | 396 | 48,4 | 48,4 | Невыполнение целевого показателя связано с особенностью реализации отдельными категориями граждан жилищных сертификатов (по закону срок реализации сертификатов может быть от 6 до 9 месяцев). Все сертификаты выданы гражданам, получатели находятся в поиске подходящих жилых помещений. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | чел. | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, в текущем  2020 г. не проводятся. |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | 255 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, в текущем  2020 г. не проводятся. |
|  | *Из 8 целевых показателей программы полностью не выполнен ни один.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 47,6%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений | 160 000 | 60 694 | 37,9 | 37,9 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом во 2 и 3 кварталах текущего года на посещения библиотек в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 200 | 67 274 | 20,4 | 20,4 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом во 2 и 3 кварталах текущего года на посещения библиотек в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 200 | 23 249 | 104,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | В МБУ «Городской Дворец Культуры» (г.Александровск, ул.Ленина, 21а) проходит ремонт зрительного зала, в МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (п.Всеволодо-Вильва, ул.Луначарского, 1) - ремонт кровли здания. |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 030 | 1 502 | 145,8 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1410 | 212 | 15,0 | 15,0 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом во 2 и 3 кварталах текущего года на проведение массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 23 | 6 | 26,1 | 26,1 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом во 2 и 3 кварталах текущего года на посещения музеев в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 5708 | 1502 | 26,3 | 26,3 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом во 2 и 3 кварталах текущего года на посещения музеев в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.9 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 12,5% от общего числа – (6709 чел. 2018 г.) | чел. | 671 | 220 | 32,8 | 32,8 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом на проведение во 2 и 3 кварталах текущего года массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.10 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.11 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек. | чел. | 40 | 124 | 310,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.12 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2018 г.) | чел. | 20 | 0 | 0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с запретом на проведение массовых мероприятий в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.13 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 125 | 190 | 152,0 | 65,8 | Невыполнение целевого показателя связано с недостаточностью мероприятий по проведению работы, направленной на снижение численности молодежи, состоящей в группе риска. |
| 3.14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 37 | 20 | 54,1 | 54,1 | Невыполнение целевого показателя связано с отменой большинства мероприятий и соревнований всех уровней во всех субъектах РФ в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.15 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 42,5 | 42,5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.16 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69 | 69 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.17 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население | % | 16,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отменой мероприятий и соревнований в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.18 | Количество проведенных спортивных мероприятий. | ед. | 40 | 8 | 20,0 | 20,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отменой мероприятий и соревнований в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. |
| 3.19 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 55 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Из 19 целевых показателей программы полностью выполнены 7.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 56,1%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 200,0 | 139,5 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 29,0 | 26,2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 28 | 12 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 5 | 0 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.5 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм | чел. | не более 250 | 115 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.6 | Количество пожаров | ед. | не более 40 | 27 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.7 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 1 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.8 | Доля мест массового пребывания людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости | % | не менее 70 | 64 | условие не выполнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации Александровского муниципального района. |
| 4.9 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | не менее 70 | - | - | - | Выполнение показателя оценивается по итогам года.  (показатель оценивается департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края по итогам года). |
|  | *Из 9 целевых показателей программы полностью выполнены 7.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 87,5%*  *Так как 1 целевой показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира» оценить на 01.10.2020 г. невозможно (оценка дается по итогам года), в расчет он не включен, оценка проведена по 8 целевым показателям.* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 5.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен  (значение показателя скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 5.2 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен  (значение показателя скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 5.3 | Наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | наличие | наличие | наличие | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.4 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 1 | 2 | 200,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.5 | Количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | ед. | 0 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.6 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.7 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | показатель выполнен  (значение показателя скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
|  | *Из 7 целевых показателей программы полностью выполнены 7.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Количество объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государ­ственный кадастровый учет | % | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 93,5 | 97,4 | 97,4 | Показатель выполнен в объеме, соответствующем периоду 9 месяцев текущего года. Исполнение показателя ожидается в конце текущего финансового года. |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнен 1.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 98,7%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Разработка схем расположения земельного участка или земель­ных участков на кадастровом плане территории | ед. | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение показателя возможно при наличии потенциального заявителя на предоставление земельного участка. Данные мероприятия запланированы на  4 квартал текущего года. |
| 7.2 | Проведение кадастровых работ земельных участков | ед. | 62 | 0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал текущего года. |
| 7.3 | Проведение рыночной оценки земельных участков | ед. | 8 | 4 | 50,0 | 50,0 | Исполнение показателя ожидается в конце текущего финансового года. |
| 7.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | квартал | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Из 4 целевых показателей программы полностью выполнен 1.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 37,5%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 8.1 | Приобретение коммунальной техники: | шт. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.2 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п. Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал текущего года. |
| 8.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Александровск | шт. | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал текущего года. |
|  | *Из 3 целевых показателей программы полностью выполнен 1.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 33,3%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений | кв.м | 447,6 | 265,8 | 59,4 | 59,4 | По состоянию на 01.10.2020 г. заключено 13 муниципальных контрактов на приобретение 13 помещений из 15 запланированных, расселено 265,8 кв.м. (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу года. |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 37 | 28 | 75,7 | 75,7 | По состоянию на 01.10.2020 г. заключено 13 муниципальных контрактов на приобретение 13 помещений из 15 запланированных, расселено 265,8 кв.м. (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу года. |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 669,3 | 420,1 | 62,8 | 62,8 | По состоянию на 01.10.2020 г. заключено 8 муниципальных контрактов на приобретение 8 жилых помещений из 13 запланированных, площадь расселения составляет 420,1 кв.м. (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу года. |
|  | *Из 3 целевых показателей программы полностью не выполнен ни один.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 66,0%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий | объектов | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Завершение мероприятий запланировано на 4 квартал текущего года. |
| 10.2 | Мероприятия по благоустройству сельских территорий | мероприятий | 2 | 1 | 50,0 | 50,0 | Завершение мероприятий запланировано на 4 квартал текущего года. |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 25,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | кв.м | 36 000 | 19 647,19 | 54,6 | 54,6 | По состоянию на 01.10.2020 г. заключено 10 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорого в Александровском муниципальном округе. Проводятся ремонтные работы. Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу года. |
|  | *1 целевой показателей программы полностью не выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 54,6%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 12.1 | Разработка градостроительной документации | шт. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт. Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу года. |
|  | *1 целевой показателей программы полностью не выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 13.1 | Количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами | шт. | 56 | 56 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что ликвидация несанкционированных свалок запланирована на 4 квартал 2020 г. |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | шт. | 52,0 | 52,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды |  | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 17,0 | 2,9 | 2,9 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что ликвидация свалок мусора, разработка лесохозяйственного регламента перенесены на 4 квартал 2020 г. |
|  | *Из 5 целевых показателей программы полностью выполнены 3.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 60,6%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | маршрут | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показателей программы полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 7 | 233,3 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показатель программы полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |

Таблица 3

**Выполнение целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам 9 месяцев 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Оценка выполнения целевых показателей программы, % |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 7 | 100,0 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 |
| 3 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 |
| 4 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 98,7 |
| 5 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 95,4 |
| 6 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 9 | 87,5 |
| 7 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 3 | 66,0 |
| 8 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 60,6 |
| 9 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 19 | 56,1 |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 54,6 |
| 11 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 8 | 47,6 |
| 12 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 4 | 37,5 |
| 13 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 3 | 33,3 |
| 14 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 2 | 25,0 |
| 15 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 0,0 |

Согласно прогнозной оценке, данной ответственными исполнителями муниципальных программ, исполнение большинства целевых показателей в полном объеме ожидается к концу года.

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2020 г. предусмотрено 990 128,8 тыс.руб., из них:

- 33 314,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 634 405,7 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 313 350,5 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 9 058,6 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам девяти месяцев 2020 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 461 981,6 тыс.руб. или 46,7% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 12 842,1 тыс.руб. – средства федерального бюджета (38,5% к годовому плану);

- 221 231,9 тыс.руб. – средства краевого бюджета (34,9% к годовому плану);

- 217 743,1тыс.руб. – средства бюджета округа (69,5% к годовому плану);

- 10 164,5 тыс.руб. – средства внебюджетных источников (112,2% к годовому плану).

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа,**

**по итогам девяти месяцев 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2020 г., тыс.руб. | Исполнено  за 9 месяцев 2020 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за 9 месяцев 2020 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **406 064,4** | **279 298,3** | **68,8** |
| федеральный бюджет | 8 718,6 | 1 198,6 | 13,7 |
| краевой бюджет | 299 175,1 | 207 407,2 | 69,3 |
| бюджет округа | 98 170,7 | 70 692,5 | 72,0 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 156 728,6 | 112 916,3 | 72,0 |
| краевой бюджет | 125 889,9 | 89 349,2 | 71,0 |
| бюджет округа | 30 838,7 | 23 567,1 | 76,4 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 206 903,8 | 138 243,9 | 66,8 |
| федеральный бюджет | 8 718,6 | 1 198,6 | 13,7 |
| краевой бюджет | 169 485,3 | 117 393,7 | 69,3 |
| бюджет округа | 28 699,9 | 19 651,6 | 68,5 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 25 897,0 | 18 543,3 | 71,6 |
| краевой бюджет | 435,0 | 356,2 | 81,9 |
| бюджет округа | 25 462,0 | 18 187,1 | 71,4 |
| 1.4 | подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования» | всего | 12 404,3 | 8 449,8 | 68,1 |
| краевой бюджет | 137,0 | 65,9 | 48,1 |
| бюджет округа | 12 267,3 | 8 383,9 | 68,3 |
| 1.5 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 4 130,7 | 1 145,0 | 27,7 |
| краевой бюджет | 3 227,9 | 242,2 | 7,5 |
| бюджет округа | 902,8 | 902,8 | 100,0 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **27 401,1** | **25 769,4** | **94,0** |
| федеральный бюджет | 2 971,9 | 2 780,6 | 93,6 |
| краевой бюджет | 10 742,2 | 8 265,9 | 76,9 |
| бюджет округа | 7 098,7 | 6 022,1 | 84,8 |
| внебюджетные источники | 6 588,3 | 8 700,8 | 132,1 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 6 424,9 | 5 102,6 | 79,4 |
| краевой бюджет | 220,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 6 115,9 | 5 102,6 | 83,4 |
| внебюджетные источники | 88,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 13 197,6 | 13 829,2 | 104,8 |
| федеральный бюджет | 2 971,9 | 2 780,6 | 93,6 |
| краевой бюджет | 2 742,9 | 1 428,3 | 52,1 |
| бюджет округа | 982,8 | 919,5 | 93,6 |
| внебюджетные источники | 6 500,0 | 8 700,8 | 133,9 |
| *Превышение фактического освоения средств над плановыми назначениями (по внебюджетным источникам) связано с допустимым привлечением собственных средств граждан - участников программных мероприятий в бóльшем размере, чем было предусмотрено программой.* | | | | |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 7 778,6 | 6 837,6 | 87,9 |
| краевой бюджет | 7 778,6 | 6 837,6 | 87,9 |
| 2.4 | подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **99 575,4** | **63 446,1** | **63,7** |
| краевой бюджет | 7 155,3 | 2 282,6 | 31,9 |
| бюджет округа | 89 953,3 | 59 699,8 | 66,4 |
| внебюджетные источники | 2 466,8 | 1 463,7 | 59,3 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 59 777,0 | 41 288,8 | 69,1 |
| краевой бюджет | 5 204,7 | 1 695,4 | 32,6 |
| бюджет округа | 54 311,1 | 39 332,2 | 72,4 |
| внебюджетные источники | 261,2 | 261,2 | 100,0 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 38 910,8 | 21 582,7 | 55,5 |
| краевой бюджет | 1 950,6 | 587,2 | 30,1 |
| бюджет округа | 35 054,6 | 19 793,0 | 56,5 |
| внебюджетные источники | 1 905,6 | 1 202,5 | 63,1 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | всего | 874,6 | 574,6 | 65,7 |
| бюджет округа | 574,6 | 574,6 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **4 132,0** | **2 831,7** | **68,5** |
| бюджет округа | 4 132,0 | 2 831,7 | 68,5 |
| 4.1 | подпрограмма «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном округе» | всего | 3 090,4 | 2 397,1 | 77,6 |
| бюджет округа | 3 090,4 | 2 397,1 | 77,6 |
| 4.2 | подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального округа» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 1 010,1 | 434,6 | 43,0 |
| бюджет округа | 1 010,1 | 434,6 | 43,0 |
| 4.4 | подпрограмма «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **7 999,9** | **5 236,8** | **65,5** |
| бюджет округа | 7 999,9 | 5 236,8 | 65,5 |
| 6.1 | подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» | всего | 7 999,9 | 5 236,8 | 65,5 |
| бюджет округа | 7 999,9 | 5 236,8 | 65,5 |
| 7 | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **4 883,1** | **2 715,2** | **55,6** |
| бюджет округа | 4 883,1 | 2 715,2 | 55,6 |
| 7.1 | подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» | всего | 4 883,1 | 2 715,2 | 55,6 |
| бюджет округа | 4 883,1 | 2 715,2 | 55,6 |
| **8** | **Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа** | **всего** | **232 800,1** | **22 731,9** | **9,8** |
| краевой бюджет | 204 418,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 28 381,2 | 22 731,9 | 80,1 |
| **9** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **23 211,1** | **10 540,2** | **45,4** |
| федеральный бюджет | 10 232,2 | 8 167,0 | 79,8 |
| краевой бюджет | 9 632,2 | 547,6 | 5,7 |
| бюджет округа | 3 346,7 | 1 825,6 | 54,5 |
| 9.1 | подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | всего | 23 211,1 | 10 540,2 | 45,4 |
| федеральный бюджет | 10 232,2 | 8 167,0 | 79,8 |
| краевой бюджет | 9 632,2 | 547,6 | 5,7 |
| бюджет округа | 3 346,7 | 1 825,6 | 54,5 |
| **10** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **31 775,7** | **9 590,9** | **30,2** |
| федеральный бюджет | 11 391,3 | 695,9 | 6,1 |
| краевой бюджет | 4 674,0 | 278,4 | 6,0 |
| бюджет округа | 15 706,9 | 8 616,6 | 54,9 |
| внебюджетные источники | 3,45 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **140 303,5** | **33 727,0** | **24,0** |
| краевой бюджет | 98 359,7 | 2 346,9 | 2,4 |
| бюджет округа | 41 943,8 | 31 380,1 | 74,8 |
| 11.1 | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» | всего | 140 303,5 | 33 727,0 | 24,0 |
| краевой бюджет | 98 359,7 | 2 346,9 | 2,4 |
| бюджет округа | 41 943,8 | 31 380,1 | 74,8 |
| **12** | **Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **100,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **13** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **1 768,7** | **666,4** | **37,7** |
| краевой бюджет | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1 698,0 | 666,4 | 39,2 |
| 13.1 | подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа» | всего | 1 185,9 | 388,1 | 32,7 |
| бюджет округа | 1 185,9 | 388,1 | 32,7 |
| 13.2 | подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | всего | 349,8 | 228,3 | 65,3 |
| краевой бюджет | 70,7 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 279,1 | 228,3 | 81,8 |
| 13.3 | подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» | всего | 233,0 | 50,0 | 21,5 |
| бюджет округа | 233,0 | 50,0 | 21,5 |
| **14** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **9 913,8** | **5 427,7** | **54,7** |
| краевой бюджет | 177,6 | 103,3 | 58,2 |
| бюджет округа | 9 736,2 | 5 324,4 | 54,7 |
| **15** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

Наибольший объем финансирования в 2020 г., согласно уточненному плану, приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 406 064,4 тыс.руб. или 41,0% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, и «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» - 232 800,1 тыс.руб. или 23,5%.

Сложившаяся ситуация в условиях **пандемии и связанных с ней последствий отразилась на реализации муниципальных программ. Из-за вводимых во 2 и 3 кварталах текущего года ограничений и запретов (ограничения по осуществлению деятельности, запреты на проведение массовых мероприятий и т.д.),** кассовое исполнение расходов по итогам 9 месяцев составило лишь 46,7% от годовых назначений.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации до конца текущего финансового 2020 года.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- активизировать работу в части освоения финансовых средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).

И.о. заведующего отделом

экономического развития администрации района Т.Ю. Филинкова