**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ Александровского**

**муниципального округа по итогам девяти месяцев 2021 г.**

Сводный отчет о ходе реализации и муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам девяти месяцев 2021 г. подготовлен отделом экономики администрации Александровского муниципального округа в рамках исполнения пунктов 7.5-7.7 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок), на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.08.2019 г. № 400 (в ред. постановления от 26.07.2021 г. № 223), в 2021 г. осуществляется реализация 15 муниципальных программ.

Таблица 1

**Перечень муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | № 545  от 21.10.2019 г. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | № 540  от 21.10.2019 г. |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | № 652  от 12.11.2019 г. |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | № 524  от 15.10.2019 г. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | № 518  от 14.10.2019 г. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | № 599  от 29.10.2019 г. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | № 598  от 29.10.2019 г. |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | № 633  от 08.11.2019 г. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | № 103  от 11.03.2020 г. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | № 631  от 08.11.2019 г. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | № 594  от 28.10.2019 г. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | № 628  от 08.11.2019 г. |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | № 653  от 12.11.2019 г. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | № 630  от 08.11.2019 г. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | № 533  от 17.10.2019 г. |

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам девяти месяцев 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2021 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.10.2021 г. | %  исполнения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 91,7 | 105,4 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 40 | 44,6 | 121,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система» («ЭПОС») | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 95 | 95 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального района, проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 12 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 30 | 150,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 36 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 43 | 143,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе не более | % | 2,61 | 0,32 | 652,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 15 | 15 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»* | | | | | | |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 10 | 25 | 250,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»* | | | | | | |
| 1.26 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 40 | 37,4 | 93,5 | 93,5 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 2 | 1,21 | 60,5 | 60,5 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы, досуговые площадки | % | 40 | 22 | 55,0 | 55,0 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 62 | 62,0 | 62,0 | На 01.07.2021 оздоровительная компания не закончена. |
|  | *Из 29 целевых показателей программы полностью выполнены 25.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 95,6%* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что основные выплаты и расходы запланированы на 3-4 квартал 2021 года; два участника выбыли из программы (смерть, приобретение собственности); 1 участник зарегистрирован на другой территории) |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | % | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | Достижение показателя ожидается к 30 ноября 2021 года |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что два участника программы отказались от участия |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 120 | 0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, что сертификат участником не реализован (срок 14.12.2021 г.) |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 6 | 4 | 66,7 | 66,7 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с тем, основные затраты запланированы на 3-4 квартал 2021 года. |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, | чел. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *Из 8 целевых показателей программы полностью не выполнен ни один.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 16,7%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.1 | Количество посещений библиотек | посещений | 160 200 | 100 406 | 62,7 | 62,7 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (в редакции Указов губернатора Пермского края от 22.01.2021 №8, от 05.02.2021 №11, от 20.02.2021 №18, от 05.03.2021 №29, от 12.03.2021 №36, от 19.03.2021 №40, от 20.04.2021 №52, от 21.05.2021 №61, от 08.06.2021 №70, от 29.06.2021 №75) (ограничения на проведение мероприятий, ограничения по наполняемости зала) |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 400 | 217 897 | 65,9 | 65,9 |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 500 | 22 632 | 100,6 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - ремонт МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а (ремонт фасада, ремонт подвального помещения) будет окончен до конца 2021 года.  - ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк (разработана ПСД на капитальный ремонт здания) |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 040 | 1 139 | 109,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 420 | 1 075 | 75,7 | 75,7 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 24 | 33 | 137,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6 026 | 4 817 | 79,9 | 79,9 |  |
|  | *подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.9 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 12,5% от общего числа – (6709 чел. 2018 г.) | чел. | 772 | 682 | 88,3 | 88,3 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.10 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 40 | 52 | 130,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.11 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 80 человек. | чел. | 60 | 174 | 290,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.12 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2018 г.) | чел. | 30 | 414 | 1380,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.13 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 124 | 88 | 71,0 | 71,0 | Дети из группы риска и дети СОП (14-17 лет). В 2020 году с учета снято 40 человек, достигших 18-летнего возраста |
|  | *подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 47,5 | 33,03 | 69,5 | 69,5 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.15 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 35,9 | 37,1 | 103,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.16 | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 75,2 | 62,8 | 83,5 | 83,5 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.17 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 36,8 | 30,26 | 82,2 | 82,2 |
| 3.18 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 24,5 | 10,2 | 41,6 | 41,6 |
| 3.19 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 |  |  |  | Результат будет откорректирован по итогам года |
| 3.20 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69,1 | 69,1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.21 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в обющей численности данной категории населения | % | 17 | 5,5 | 32,4 | 32,4 | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» |
| 3.22 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 45 | 47 | 104,4 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 3.23 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 66,6 | 121,1 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Из 23 целевых показателей программы полностью выполнены 11.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 80,6%* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 195,0 | 74,3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 28,5 | 24,7 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 27 | 9 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»* | | | | | | |
| 4.5 | Количество пожаров | ед. | не более 79 | 68 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.6 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 4.7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 2 | 1 | 50,0 | 50,0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | *Из 7 целевых показателей программы полностью выполнены 6.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 92,9%* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка**  **в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
|  | *подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»* | | | | | | |
| 5.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.2. | Создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.3. | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отменой мероприятий всех уровней в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.4. | Наличие действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | наличие | наличие | отсутствие | условие не выполнено | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя |
| 5.5. | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 5 | 2 | 40,0 | 40,0 | К концу года ожидается выполнение плана на 80% |
| 5.6. | Количество местных субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя |
| 5.7. | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 85 | 0 | 0,0 | 0,0 | Требуется корректировка целевого показателя. |
| 5.8. | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Из 8 целевых показателей программы полностью выполнен 1.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 17,5%* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 80 | 59 | 73,8 | 73,8 | Исполнение показателя ожидается до 31.12.2021 г. |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 55 | 57,3 | 57,3 | Показатель исполнен в объеме, соответствующем полугодию. Исполнение показателя ожидается в конце текущего года. |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 50,4%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 7.1 | Проведение рыночной оценки земельных участков (30 ед. – ЗУ) | ед. | 30 | 5 | 16,7 | 16,7 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.2 | Проведение кадастровых работ по земельным участкам, государственный кадастровый учет с целью их предоставления (30 ед.) | ед. | 30 | 5 | 16,7 | 16,7 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.3 | Проведение кадастровых работ по автомобильным дорогам | ед. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение данного показателя ожидается по окончании текущего года |
| 7.4 | Приобретение оборудования в целях проведения муниципального земельного контроля | ед. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оборудования не планируется |
| 7.5 | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» | ед. | 6 кадастровых кварталов | 0 | 0,0 | 0,0 | Проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году не запланировано |
|  | *Из 5 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 6,7%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 8.1 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8.2 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсных процедур |
| 8.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п.Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
| 8.4 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Александровск | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | В стадии разработки |
|  | *Из 4 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений | кв.м | 500,0 | 391,9 | 78,4 | 78,4 | По состоянию на 01.10.2021г. заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, 2 договора об изъятии жилых помещений, путем выплаты возмещения из 14 запланированных, расселено 391,9 кв.м. аварийного жилья. (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 28 | 21 | 75,0 | 75,0 | По состоянию на 01.10.2021г. заключено 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, 2 договора об изъятии жилых помещений, путем выплаты возмещения из 14 запланированных и переселен 21 гражданин. (по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 160,3 | 98,9 | 61,7 | 61,7 | По состоянию на 01.07.2021 г. заключено 2 муниципальных контракта для переселения граждан из помещений площадью 98,9 кв.м. (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к  концу 2021 года. |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений | ед. | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | По состоянию на 01.10.2021г. заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 2-х жилых помещений из 3-х запланированных. (по обеспечению мероприятий по приобретению в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа). Исполнение показателя в полном объеме ожидается к концу 2021 года. |
|  | *Целевые показатели программы полностью не выполнены.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 70,45%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 10.1 | Формирование комфортной городской среды (ФКГС) | мероприятий | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель будет выполнен во втором полугодии 2021 года |
| 10.2 | Комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) | мероприятий | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Показатель будет выполнен во втором полугодии 2021 года |
|  | *Из 2 целевых показателей программы полностью выполнены 0.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 0,0%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | км | 14,4 | 7,4 | 51,4 | 51,4 |  |
|  | *Целевой показатель полностью не выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 51,4%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 12.1 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показатель программы полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | |
| 13.1 | Количество построенных (реконструируемых) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 8 | 9 | 112,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | %. | 52,0 | 52,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 400,0 | 67,8 | 67,8 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора запланирована в 4 квартале 2021 года |
|  | *Из 5 целевых показателей программы полностью выполнены 3.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 73,6%* | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | маршрут | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен- |
|  | *Целевой показатель полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы**  **в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 4 | 133,3 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Целевой показатель программы полностью выполнен.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |

Таблица 3

**Уровень достижения целевых показателей,**

**предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального округа, по итогам девяти месяцев 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муниципальной программы | Количество выполненных показателей | % выполненных показателей |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 25 | 86,2 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 8 | 0 | 0,0 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | 23 | 11 | 47,8 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 7 | 6 | 85,7 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 8 | 1 | 12,5 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 0,0 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 5 | 0 | 0,0 |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 4 | 0 | 0,0 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 4 | 0 | 0,0 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 2 | 0 | 0,0 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 0 | 0,0 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 1 | 100,0 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 3 | 60,0 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Итого | 101 | 49 | 48,5 |

Отмечается невысокий уровень исполнения целевых показателей муниципальных программ – 48,5%.

Полностью выполнены целевые показатели по трём муниципальным программам:

- «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»;

- «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа».

Наиболее низкий уровень выполнения целевых показателей (0,0%) отмечается по следующим муниципальным программам:

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»;

- «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»;

- «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»;

- «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»;

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа».

Таблица 4

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа, по итогам девяти месяцев 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | План  на 2021 г., тыс.руб. | Исполнено  за  9 месяцев 2021 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  9 месяцев 2021 г. по отношению к годовому плану, % |
| **1** | **Развитие системы образования Александровского муниципального округа** | **всего** | **453 297,9** | **336 873,4** | **74,3** |
| федеральный бюджет | 22 767,0 | 15 308,2 | 67,2 |
| краевой бюджет | 323 731,7 | 237 341,7 | 73,3 |
| бюджет округа | 106 799,2 | 84 223,5 | 78,9 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа» | всего | 173 616,3 | 134 656,0 | 77,6 |
| краевой бюджет | 140 486,9 | 108 530,2 | 77,3 |
| бюджет округа | 33 129,4 | 26 125,8 | 78,9 |
| 1.2 | подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа» | всего | 228 386,3 | 166 409,0 | 72,9 |
| федеральный бюджет | 22 767,0 | 15 308,2 | 67,2 |
| краевой бюджет | 172 708,4 | 124 638,2 | 72,2 |
| бюджет округа | 32 910,9 | 26 462,6 | 80,4 |
| 1.3 | подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа» | всего | 31 071,8 | 23 086,6 | 74,3 |
| краевой бюджет | 4 139,6 | 1 558,8 | 37,7 |
| бюджет округа | 26 932,2 | 21 527,8 | 79,9 |
| 1.4 | подпрограмма «Обеспечение системы образования Александровского муниципального округа и прочие мероприятия в области системы образования» | всего | 12 538,4 | 8 798,2 | 70,2 |
| краевой бюджет | 111,0 | 65,8 | 59,3 |
| бюджет округа | 12 427,4 | 8 732,4 | 70,3 |
| 1.5 | подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период» | всего | 7 685,1 | 3 923,5 | 51,1 |
| краевой бюджет | 6 285,8 | 2 548,7 | 13,5 |
| бюджет округа | 1 399,3 | 1 374,9 | 98,3 |
| **2** | **Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа** | **всего** | **17 800,86** | **11 034,98** | **62,0** |
| федеральный бюджет | 2 609,0 | 2 397,45 | 91,9 |
| краевой бюджет | 7 849,24 | 3 490,34 | 44,5 |
| бюджет округа | 7 342,62 | 5 146,19 | 70,1 |
| 2.1 | подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | всего | 9 297,44 | 7 543,65 | 81,1 |
| федеральный бюджет | 2 397,46 | 2 397,46 | 100,0 |
| краевой бюджет | 172,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 6 727,99 | 5 146,19 | 76,5 |
| 2.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | всего | 2 859,43 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 211,54 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 033,26 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 614,63 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 5 643,98 | 3 490,34 | 61,8 |
| краевой бюджет | 5 643,98 | 3 490,34 | 61,8 |
| **3** | **Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **105 052,87** | **71 068,98** | **67,65** |
| краевой бюджет | 9 851,13 | 432,71 | 4,4 |
| бюджет округа | 93 594,74 | 70 179,22 | 75,0 |
| внебюджетные источники | 1 607,0 | 457,05 | 28,4 |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | всего | 66 309,34 | 43 692,26 | 65,89 |
| краевой бюджет | 7 202,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 58 479,44 | 43 533,26 | 74,4 |
| внебюджетные источники | 627,0 | 159,0 | 25,3 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | всего | 84,0 | 59,99 | 71,4 |
| бюджет округа | 84,0 | 59,99 | 71,4 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе» | всего | 38 148,02 | 27 316,73 | 71,6 |
| краевой бюджет | 2 648,23 | 432,71 | 16,3 |
| бюджет округа | 34 519,79 | 26 585,97 | 77,0 |
| внебюджетные источники | 980,0 | 298,05 | 30,4 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | всего | 511,51 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 511,51 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Обеспечение безопасности граждан в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **5 101,21** | **2 843,77** | **55,7** |
| краевой бюджет | 180,20 | 19,52 | 10,8 |
| бюджет округа | 4 921,01 | 2 824,25 | 57,4 |
| 4.1 | подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | всего | 3 969,61 | 2 366,22 | 59,6 |
| краевой бюджет | 180,2 | 19,52 | 10,83 |
| бюджет округа | 3 786,41 | 2 346,70 | 61,92 |
| 4.2 | подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | всего | 1 100,10 | 477,57 | 43,4 |
| бюджет округа | 1 100,10 | 477,57 | 43,4 |
| 4.3 | подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | всего | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 31,5 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **370,0** | **4,0** | **1,08** |
| бюджет округа | 370,0 | 4,0 | 1,08 |
| 5.1 | подпрограмма «Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП» | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | подпрограмма «проведение муниципальных конкурсов направленных на популяризацию предпринимательства, содействие участию субъектов МСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межнациональном, региональном и федеральном уровнях» | всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства» | всего | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | подпрограмма «Организация образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства среди молодежи; содействие участию молодежи в межмуниципальных, региональных, федеральных мероприятиях» | всего | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | подпрограмма «Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне» | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | подпрограмма «Содействие участию субъектов МСП и их представителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях» | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей» | всего | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| бюджет округа | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| **6** | **Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа** | **всего** | **12 618,45** | **7 973,66** | **63,2** |
| бюджет округа | 12 618,45 | 7 973,66 | 63,2 |
| 6.1 | подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа» | всего | 12 618,45 | 7 973,66 | 63,2 |
| бюджет округа | 12 618,45 | 7 973,66 | 63,2 |
| **7** | **Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа** | **всего** | **5 029,41** | **2 600,58** | **51,7** |
| бюджет округа | 5 029,41 | 2 600,58 | 51,7 |
| 7.1 | подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа» | всего | 5 029,41 | 2 600,58 | 51,7 |
| бюджет округа | 5 029,41 | 2 600,58 | 51,7 |
| **8** | **Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа** | **всего** | **55 296,7** | **31 274,9** | **56,6** |
| краевой бюджет | 26 654,9 | 19 407,4 | 72,8 |
| бюджет округа | 28 641,8 | 11 867,5 | 41,4 |
| **9** | **Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **8 786,07** | **5 208,56** | **59,3** |
| федеральный бюджет | 5 706,17 | 3 887,76 | 68,1 |
| краевой бюджет | 2 667,66 | 1 320,80 | 49,5 |
| бюджет округа | 412,23 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | всего | 8 786,07 | 5 208,56 | 59,3 |
| федеральный бюджет | 5 706,17 | 3 887,76 | 68,1 |
| краевой бюджет | 2 667,66 | 1 320,80 | 49,5 |
| бюджет округа | 412,23 | 0,0 | 0,0 |
| **10** | **Благоустройство территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **30 284,11** | **7 637,45** | **25,2** |
| федеральный бюджет | 9 088,03 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 5 218,38 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 15 296,7 | 7 637,45 | 49,9 |
| внебюджетные источники | 681,00 | 0,0 | 0,0 |
| **11** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** | **всего** | **101 752,05** | **19 896,35** | **19,6** |
| краевой бюджет | 63 395,41 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 38 086,31 | 19 896,35 | 52,2 |
| внебюджетные источники | 270,33 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» | всего | 101 752,05 | 19 896,35 | 19,6 |
| краевой бюджет | 63 395,41 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 38 086,31 | 19 896,35 | 52,2 |
| внебюджетные источники | 270,33 | 0,0 | 0,0 |
| **12** | **Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **300,0** | **212,0** | **70,7** |
| бюджет округа | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| 12.1 | подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» | всего | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| бюджет округа | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| **13** | **Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе** | **всего** | **1 241,76** | **589,2** | **47,4** |
| краевой бюджет | 208,66 | 21,3 | 10,2 |
| бюджет округа | 1 033,1 | 567,9 | 55,0 |
| 13.1 | подпрограмма «Организация ликвидации несанкционированных свалок территории Александровского муниципального округа» | всего | 741,4 | 227,79 | 30,7 |
| краевой бюджет | 187,36 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 554 | 227,79 | 41,1 |
| 13.2 | подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа» | всего | 93,4 | 28,4 | 30,4 |
| краевой бюджет | 21,3 | 21,3 | 100,0 |
| бюджет округа | 72,1 | 7,1 | 9,8 |
| 13.3 | подпрограмма «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа» | всего | 407,0 | 279,0 | 68,5 |
| бюджет округа | 407,0 | 279,0 | 68,5 |
| **14** | **Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа** | **всего** | **10 693,26** | **6 296,15** | **58,9** |
| краевой бюджет | 516,44 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 10 176,82 | 6 296,15 | 61,9 |
| **15** | **Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа** | **всего** | **200,0** | **45,43** | **22,7** |
| бюджет округа | 200,0 | 45,43 | 22,7 |

На финансирование муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2021 г. предусмотрено 807 824,65 тыс.руб., из них:

- 40 170,20 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 440 273,72 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 324 822,39 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 2 558,33 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам первого полугодия 2021 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 503 558,43 тыс.руб. или 62,3% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 21 593,41 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 262 033,77 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 219 474,18 тыс.руб. – средства бюджета округа;

- 457,05 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальные программы: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 453 297,90 тыс.руб. или 56,11% от общего годового объема финансирования муниципальных программ, и «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» - 105 052,87 тыс.руб. или 13,00% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации до конца текущего финансового 2021 года

Сводный отчет за 9 месяцев 2021 года представлен в полном объеме.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы, в том числе в целях приведения в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа о бюджете Александровского муниципального округа;

- при подготовке мониторинга реализации муниципальных программ информацию о финансировании согласовывать с финансовым управлением администрации Александровского муниципального округа;

- осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- провести корректировку целевых показателей (при необходимости).