**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа Пермского края**

**по итогам 2021 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется посредством реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные программы) являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности администрации Александровского муниципального округа. Бюджет Александровского муниципального округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования и эффективность бюджетных расходов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 2021 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок). Основой для подготовки Доклада являются отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2021 год, утвержденные постановлениями администрации Александровского муниципального района.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 26.07.2021 г. № 223 (в ред. постановлений от 31.08.2021 г. № 410 и от 26.10.2021 г. № 699). В 2021 году администрацией Александровского муниципального округа реализованы все 15 муниципальных программ, входящих в указанный перечень.

 По пяти муниципальным программам нарушены сроки подготовки и утверждения отчетов, т.е. после 01 марта 2021 г. (нарушение требований пункта 8.1 Порядка):

- «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» - отчет утвержден 02.03.2022 г.

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - отчет утвержден 22.03.2022 г.;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» - отчет утвержден 28.03.2022 г.;

- «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» - отчет утвержден 28.03.2022 г.

- «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе» -отчет утвержден 28.03.2022 г.

Все утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2021 г. размещены на официальном сайте aleksraion.ru в разделе «Постановления администрации округа», за исключением отчетов по муниципальным программам:

- «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»;

Данный отчет в отдел экономики не представлен и не утвержден.

 Также 2 отчета по муниципальным программам отправлены на доработку:

- «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»;

- «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

Таблица 1

**Информация о муниципальных программах Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы(в соответствии с постановлением от 23.07.2021 № 223) | Ответственный исполнитель (в соответствии с постановлением от 23.07.2021 № 223) | Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы | Реквизиты НПА об утверждении отчета о реализации муниципальной программы в 2020 году |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Истомина Е.В. | постановление от 21.10.2019 № 545  | постановление от 25.02.2022 № 166 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Мерцалова Е.А. | постановление от 21.10.2019 № 540  | постановление от 10.03.2022 № 222на доработке |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Морозова Т.Б. | постановление от 12.11.2019 № 652  | -  |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление от 15.10.2019№ 524 | постановление от 01.03.2022 № 180 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Демшина Е.Г. | постановление от 14.10.2019№ 518 | постановление от 02.03.2022 № 197 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Коротаев А.Н. | постановление от 29.10.2019№ 599  | постановление от 28.02.2022 № 172 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Клюсова Н.В. | постановление от 29.10.2019№ 598 | постановление от 28.02.2022 № 171 |
| 8 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Сабирзянова В.К. | постановление от 08.11.2019№ 633 | постановление от 22.02.2022 № 158 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Самойлик А.В. | постановление от 11.03.2020№ 103 | постановление от 22.03.2022 № 268 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Стольников Д.А. | постановление от 08.11.2019№ 631 | постановление от 28.03.2022 № 320 на доработке |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Стольников Д.А. | постановление от 28.10.2019№ 594 | постановление от 28.03.2022 № 319 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | Половникова Н.В. | постановление от 08.11.2019№ 628 | постановление от 28.02.2022 № 173 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Кудряшова О.В. | постановление от 12.11.2019№ 653 | постановление от 28.03.2022 № 318 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Стольников Д.А. | постановление от 08.11.2019№ 630 | постановление от 28.03.2022 № 323 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление от 17.10.2019№ 553 | постановление от 25.02.2022 № 165 |

Результаты реализации муниципальных программ в 2021 году, отражающие достижение поставленных целевых показателей, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей**

**по итогам реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя | Фактическое исполнение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 91 | 104,6 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 40 | 46 | 115,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа, внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система («ЭПОС»)  | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 95 | 97 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 47 | 470,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 36 | 180,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 36 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 56 | 186,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе, не более | % | 2,61 | 0,51 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 15 | 16 | 106,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»*** |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 10 | 38 | 380,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»*** |
| 1.26 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 40 | 62 | 155,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 40 | 60 | 150,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 71 | 71,0 | 71,0 | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за отказов родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря, в связи с эпидемиологической ситуацией |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 99,0%* |
| **2** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Участие в профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»*** |
| 2.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 195,0 | 146,3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 28,5 | 26,2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними  | ед. | не более 27 | 14 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 3 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 2.5 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | % | не менее 2 | 2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»*** |
| 2.6 | Количество пожаров | ед. | не более 79 | 79 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.7 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | 4 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.1 | Количество бизнес-проектов субъектов МСП, сельскохозяйственных товаропроизводителей, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка из местного и (или) иных бюджетов | ед.  | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 3.2 | Создание рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку в рамках мероприятий программы | чел. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 3.3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен(значение показателя было скорректировано в связи с Указом губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае») |
| 3.4 | Количество проведённых мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности участников потребительского рынка | ед. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **4** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»*** |
| 4.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 80 | 71 | 88,9 | 88,9 |  |
| 4.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 111,75 | 116,4 | 100,0 | Поступление задолженности за прошлый период |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 94,5%* |
| **5** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»*** |
| 5.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** |
| 6.1 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 6.2 | Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов | шт. | 22 | 22 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **7** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»*** |
| 7.1 | Площадь переселяемых помещений (в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | кв.м | 483,4 | 483,4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Количество переселяемых граждан(в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | чел. | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.3 | Площадь переселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | кв.м. | 160,3 | 160,3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.4 | Количество расселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **8** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 8.1 | Объем отремонтированных дорог | км | 14 | 17,32 | 123,72 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **9** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»*** |
| 9.1 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **10** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 10.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 10.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 12 | 42 | 350,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа"*** |
| 10.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | % | 52 | 52 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 10.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 1 | 11 | 1100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа"*** |
| 10.5 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями | чел. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **11** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** |
| 11.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | Кол-во маршрутов | 5 | 6 | 120,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **12** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»** |
| 12.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 26 | 866,7 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |

Таблица 3

**Информация об освоении финансовых средств, направленных на реализацию**

**муниципальных программ Александровского муниципального округа, по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. | % освоения |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Пермского края | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников | ВСЕГО |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского муниципального округа"** | **22 767,0** | **22 603,2** | **348 239,5** | **336 999,1** | **105 838,3** | **105 636,2** | 0,0 | 0,0 | **476 844,8** | **465 238,5** | **97,6** |
| 1.1 | подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 158 962,8 | 154 080,3 | 32 925,4 | 32 879,4 | 0,0 | 0,0 | 191 888,2 | 186 959,7 | 97,4 |
| 1.2 | подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа" | 22 767,0 | 22 603,2 | 178 740,3 | 173 312,0 | 34 219,0 | 34 219,0 | 0,0 | 0,0 | 235 726,3 | 230 134,2 | 97,6 |
| 1.3 | подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 4 139,6 | 4 082,6 | 27 181,6 | 27 181,6 | 0,0 | 0,0 | 31 321,2 | 31 264,2 | 99,8 |
| 1.4 | подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы "Развитие системы образования Александровского муниципального округа" и прочие мероприятия в области образования" | 0,0 | 0,0 | 111,0 | 111,0 | 10 113,7 | 9 957,6 | 0,0 | 0,0 | 10 224,7 | 10 068,6 | 98,4 |
| 1.5 | подпрограмма 5 "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период" | 0,0 | 0,0 | 6 285,8 | 5 413,2 | 1 398,6 | 1 398,6 | 0,0 | 0,0 | 7 684,4 | 6 811,8 | 88,6 |
| **2** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **180,2** | **65,33** | **4 433,75** | **4 386,09** | **0,0** | **0,0** | **4 613,95** | **4 451,42** | **96,5** |
| 2.1 | подпрограмма "Участие в профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 65,33 | 3 880,98 | 3 841,34 | 0,0 | 0,0 | 4 061,18 | 3 906,67 | 96,2 |
| 2.2 | подпрограмма "Участие в противодействии терроризму межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| 2.3 | подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,77 | 522,75 | 0,0 | 0,0 | 530,77 | 522,75 | 98,5 |
| **3** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **0,0** | **0,0** | **4,0** | **4,0** | **100,0** |
| 3.1 | подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| **4** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11 609,97** | **11 022,9** | **0,0** | **0,0** | **11 609,97** | **11 022,9** | **94,9** |
| 4.1 | подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 609,97 | 11 022,9 | 0,0 | 0,0 | 11 609,97 | 11 022,9 | 94,9 |
| **5** | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 165,55** | **4 161,53** | **0,0** | **0,0** | **4 165,55** | **4 161,53** | **99,9** |
| 5.1 | подпрограмма "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 165,55 | 4 161,53 | 0,0 | 0,0 | 4 165,55 | 4 161,53 | 99,9 |
| **6** | **Муниципальная программа "Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **26 654,9** | **23 654,9** | **29 331,1** | **28 911,8** | **0,0** | **0,0** | **55 986,0** | **52 566,7** | **93,9** |
| **7** | **Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе"** | **11 500,36021** | **9 458, 83358** | **2 461,24936** | **2 460,97786** | **343,42310** | **332,60810** | **0,0** | **0,0** | **14 305,03267** | **12 252,41954** | **85,65** |
| 7.1 | подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе" | 11 500,36021 | 9 458,83358 | 2 461,24936 | 2 460,97786 | 343,42310 | 332,60810 | 0,0 | 0,0 | 14 305,03267 | 12 252,41954 | 85,65 |
| **8** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **59 456,50** | **59 353,80** | **37 169,80** | **30 220,20** | **0,0** | **0,0** | **96 626,30** | **89 564,00** | **92,7** |
| 8.1 | подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 59 456,50 | 59 353,80 | 37 169,80 | 30 220,20 | 0,0 | 0,0 | 96 626,30 | 89 564,00 | 92,7 |
| **9** | **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **212,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **212,0** | **70,7** |
| 9.1 | подпрограмма "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 212,0 | 70,7 |
| **10** | **Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **458,476** | **453,928** | **1 238,968** | **1 176,488** | **0,0** | **0,0** | **1 697,444** | **1 630,416** | **96,0** |
| 10.1 | подпрограмма "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 437,176 | 432,628 | 819,868 | 757,388 | 0,0 | 0,0 | 1257,044 | 1190,016 | 95,0 |
| 10.2 | подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 21,3 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 33,4 | 100,0 |
| 10.3 | подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 407,0 | 100,0 |
| **11** | **Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **516,4** | **113,7** | **9 094,9** | **8 694,4** | **0,0** | **0,0** | **9 611,30** | **8 808,10** | **91,6** |
| **12** | **Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **174,0** | **169,4** | **0,0** | **0,0** | **174,0** | **169,4** | **97,3** |
|  | **ИТОГО** | **34 267,36** | **32 062,03** | **437 967,2254** | **423 091,7359** | **203 703,76** | **194 927,62** | **0,0** | **0,0** | **675 938,3467** | **650 081,39** | **96,1** |

 Таблица 4

**Сводная информация по муниципальным программам**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей | Оценка выполнения целевых показателей, % | Уровень освоения финансовых средств,% | Пояснения, предложения |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 99,0 | 97,6 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 2 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 7 | 100,0 | 96,5 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 4 | 100,0 | 100,0 | При корректировке целевых показателей программа была реализована в 2021 г. |
| 4 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 94,5 | 94,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 5 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 99,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 6 | Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 2 | 100,0 | 93,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 7 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 4 | 100,0 | 85,65 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей  |
| 8 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 92,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 9 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 100,0 | 70,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей  |
| 10 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 100,0 | 96,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 11 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 91,6 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 12 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 97,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |

Целевые показатели 10-ти муниципальных программ исполнены на 100%. Самая низкая оценка исполнения целевых показателей дана муниципальной программе «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе» - 70,6%.

Уровень освоения финансовых средств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования в 2021 г. составил 650 081,39 тыс.руб. при плановых 675 938,3467 тыс.руб. или 96,1%. Следует отметить, что 423 091,7359 тыс.руб. или 65,1% приходится на средства бюджета Пермского края, а на средства местного бюджета – 194 927,62 тыс.руб. или 30,0% из общего объема затраченных средств.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

Практически по всем муниципальным программам ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства исполнены. Целесообразно продолжить реализацию данных муниципальных программ в плановом периоде. Для продолжения реализации муниципальных программ с большей эффективностью необходимо принятие соответствующих решений.

Начальник отдела экономики Е.Г. Демшина